## 붙임1
[붙임 1]
물가변동으로 인한 계약금액조정에 대한 종합의견서(2회)
1. 일반현황
발주기관 |  | ○○○○○ |  |  |  | 공사명 |  | ○○~○○ ○○건설 ○○공사
계약방법 |  | 내역입찰/계속비 |  |  |  | 계약자 | [7 empty] | 낙찰률 |  | 83.5%
기술부서 | [5 empty] | 담당자 |  |  |  |  | 전화 : |  |  |  |  | 팩스 : |  |  |  | ☞ 조달청 검토대상이 아닌 경우 이 행을 숨기기 하세요.
계약현황 |  | 총 공사 계약 현황 (부기 금액) | [8 empty] | 진행 중인 공사 계약 현황(2차공사)
|  | 계약일 |  | 2019-10-17 |  | 계약금액 |  | 22662787400 |  |  | 계약일 |  | 2021-01-28 |  |  | 계약금액 |  | 9000000000
|  | 착공일 |  | 2019-10-18 |  | 준공예정일 |  | 2022-06-30 |  |  | 착공일 |  | 2021-01-28 |  |  | 준공예정일 |  | 2021-12-31
물가변동 조정현황 |  |  | 조정횟수 |  |  | 1회 |  |  | 2회 |  |  | 3회 |  |  | 4회 |  |  | 5회
|  |  | 조정방법 |  |  | 지수조정 |  |  | 지수조정
|  |  | 조정기준일 |  |  | 2020-09-30 |  |  | 2021-03-31
|  |  | 조정율 |  |  | 3.06% |  |  | 3.83%
|  |  | 조정금액 |  |  | 675389000 |  |  | 403029000
2. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 내용
물가변동 조정율 [A] |  | 3.83% |  |  | 물가변동 경과기간 |  | 181 |  |  | 직전조정일(기준시점) : | [5 empty] | 2020-09-30
[10 empty] | 계약체결일(기준시점) : | [5 empty] | #REF! |  |  |  | ☞ 2회이후인 경우에는 이 행을 숨기기 하세요(행높이25 조정)
[10 empty] | 조정기준일(비교시점) : | [5 empty] | 2021-03-31
계약금액 [B] |  |  |  |  | 15154673156 |  |  |  | 원 | 물가변동 조정 기준일 현재의 공정율 |  |  |  |  | 예정공정율 |  |  | 0.1128%
-도급계약분(b) |  |  |  |  | 14479284156 |  |  |  | 원 | [5 empty] | 실행공정율 |  |  | 0.03411%
-1회ES조정액(b') |  |  |  |  | 675389000 |  |  |  | 원 | [5 empty] | 제외공정율 |  |  | 20.02%
적용제외금액 [C] |  |  |  |  | 3218797659 |  |  |  | 원 | 적용대상금액 [D=B-C] |  |  |  |  | 11935875497 |  |  |  | 원 |  | 0 | 검증
-도급계약분(c) |  |  |  |  | 2898167659 |  |  |  | 원 | -도급계약분(d) |  |  |  |  | 11581116497 |  |  |  | 원
-1회ES조정액(c') |  |  |  |  | 320630000 |  |  |  | 원 | -1회ES조정액(d') |  |  |  |  | 354759000 |  |  |  | 원
물가변동 대상공사의 계약금액 [B] |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 물가변동 조정 기준일 현재의 공정율 |  |  |  |  | 예정공정율 |  |  | #REF!
[15 empty] | 실행공정율 |  |  | #REF!
물가변동 적용제외 계약금액 [C] |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 물가변동 적용대가 [D] (D = B - C) |  |  |  |  | #REF!
선금급 공제금액 [F] |  |  |  |  | 54115000 |  |  |  |  | 물가변동 등락금액 [E] ( E = D × A ) |  |  |  |  | 457144000
기타 공제금액 [G] |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 물가변동 조정금액 [H] ( E - F - G ) |  |  |  |  | 403029000
3. 물가변동으로 인한 계약금액 조정내역 첨부서류
번호 | 첨부 서류명 | [13 empty] | 부수 |  | 비고
1 | 물가변동으로 인한 계약금액 조정내역 총괄표 | [15 empty] | 붙임 2 참조
2 | 물가변동으로 인한 계약금액조정 산출근거 | [15 empty] | 붙임 3~11 참조
3 | 물가변동으로 인한 계약금액조정 참고자료 및 필수제출자료 | [15 empty] | 붙임 12,13 참조
4. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 종합의견 | [19 empty] | ☞ 조달청 검토대상이 아닐 경우 해당 내용으로 교체해 주세요.
1. 위 공사에 대한 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 첨부자료의 프로그램 내용은 계약당시 (직전 물가변동 조정 당시)의
물가변동 기초자료의 내용과 부합됨을 확인하였으며, 물가변동자료의 오류·변조·위조·불일치 등의 문제가 있는 경우에 발생
되는 모든 문제는 국가철도공단 에서 책임을 질 것이며,
2. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제19조 및 같은법 시행령 제64조, 같은법 시행규칙 제74조와 계약예규 등 관련 규
정에 따라 물가변동으로 인한 계약금액의 조정율을 검토한 바, 3%이상 상승하였으며, 물가변동 조정 경과기간도 90일 이상
경과한 것을 확인하고, 기획재정부 총사업비 관리지침에 따라 귀청에 물가변동으로 인한 계약금액조정의 적정성을 사전 검토
하여 줄 것을 요청합니다.
20○○. ○○.
[6 empty] | ○○○○○ | [10 empty] | (직인)
주 1. 물가변동 조정 대상공사가 2건 이상인 경우 그 내용을 별지에 작성하고 합계 금액을 해당란에 기재하십시오.
2. 물가변동 대상공사가 장기계속공사인 경우에 물가변동 대상 계약금액은 총공사 부기금액을 기준으로 합니다.
1. 위 공사에 대한 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 첨부자료의 프로그램 내용은 계약당시 (직전 물가변동 조정 당시)의 | [20 empty] | ☞ 조달청 국가
물가변동 기초자료의 내용과 부합됨을 확인하였으며, 물가변동자료의 오류·변조·위조·불일치 등의 문제가 있는 경우에 발생
#REF!
2. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제19조 및 같은법 시행령 제64조, 같은법 시행규칙 제74조와 계약예규 등 관련 규
정에 따라 물가변동으로 인한 계약금액의 조정율을 검토한 바, 3%이상 상승하였으며, 물가변동 조정 경과기간도 90일 이상
경과한 것을 확인하고, 기획재정부 총사업비 관리지침에 따라 귀청에 물가변동으로 인한 계약금액조정의 적정성을 사전 검토
하여 줄 것을 요청합니다.
1. 위 공사에 대한 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 첨부자료의 프로그램 내용은 계약당시 (직전 물가변동 조정 당시)의 | [20 empty] | ☞ 조달청 지방
물가변동 기초자료의 내용과 부합됨을 확인하였으며, 물가변동자료의 오류·변조·위조·불일치 등의 문제가 있는 경우에 발생
#REF!
2. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 같은법 시행령 제73조, 같은법 시행규칙 제72조와 계약예규 등
관련 규정에 따라 물가변동으로 인한 계약금액의 조정율을 검토한 바, 3%이상 상승하였으며, 물가변동 조정 경과기간도 90일
이상 경과한 것을 확인하고, 기획재정부 총사업비 관리지침에 따라 귀청에 물가변동으로 인한 계약금액조정의 적정성을 사전
검토하여 줄 것을 요청합니다.
위 공사에 대한 물가변동으로 인한 계약금액 조정내역 첨부자료의 내용은 계약체결일(또는 직전조정일) 및 조정기준일 | [20 empty] | ☞ 비조달청 국가
당시의 물가변동 기초자료의 내용과 부합됨을 확인하였으며, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제19조 및 같은 법
시행령 제64조, 같은 법 시행규칙 제74조와 계약예규 "공사계약일반조건", "정부 입찰·계약 집행기준" 등 관련 법령에
따라 물가변동으로 인한 계약금액 조정율을 검토한 바 3% 이상 상승하였으며, 물가변동 경과기간도 90일 이상 경과한
것을 확인하고, 귀 기관에 물가변동으로 인한 계약금액 조정내역서를 제출합니다.
위 공사에 대한 물가변동으로 인한 계약금액 조정내역 첨부자료의 내용은 계약체결일(또는 직전조정일) 및 조정기준일 | [20 empty] | ☞ 비조달청 지방
당시의 물가변동 기초자료의 내용과 부합됨을 확인하였으며, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및
같은법 시행령 제73조, 같은법 시행규칙 제72조와 계약예규 "지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준" 등 관련 법령에 따라
물가변동으로 인한 계약금액의 조정율을 검토한 바 3% 이상 상승하였으며, 물가변동 경과기간도 90일 이상 경과한 것을
확인하고, 귀 기관에 물가변동으로 인한 계약금액 조정내역서를 제출합니다.

## 붙임2
[붙임 2]
물가변동으로 인한 계약금액 조정내역 총괄표
■ 발주기관 : ○○○○○
■ 물가변동 작성 및 검토자 : 소속 : 성명 :
■ 공 사 명 : ○○~○○ ○○건설 ○○공사
■ 물가변동 경과기간 : 181일 [기준시점 : 2020년 09월 30일, 비교시점 : 2021년 03월 31일]
| 구 분 |  | 내 용 |  | 비 고
| ① 물가변동 대상공사의 계약금액(B) | ·도급계약분(ⓐ) | 14479284156 | 원 | · 도급계약서 참조 (1회ES 조정금액 포함)
|  | ·1회ES조정액(ⓑ) | 675389000 | 원
|  | ·계(ⓐ+ⓑ) | 15154673156 | 원
| ② 물가변동 적용제외 계약금액(C) | ·도급계약분(ⓐ) | 2898167659 | 원 | · [붙임6] 적용대가 산출근거 참조 - ㉮의 공정율을 감안하여 산출
|  | ·1회ES조정액(ⓑ) | 320630000 | 원
|  | ·계(ⓐ+ⓑ) | 3218797659 | 원
| ㉮ 조정기준일 현재 공정율 | 예정공정율 | 0.11283 | % | · 공사예정공정표 참조
|  | 실행공정율 | 0.03411 | % | - 지연 및 실행공정율 내용 반영
|  | 제외공정율 | 20.016 | % | - 예정, 실행, 기성 중 큰값 제외
| ③ 물가변동 적용대가(D) | ·도급계약분(ⓐ) | 11581116497 | 원 | · D = (B - C)
|  | ·1회ES조정액(ⓑ) | 354759000 | 원
|  | ·계(ⓐ+ⓑ) | 11935875497 | 원
| ④ 물가변동 조정율(A) |  | 3.83 | % | · [붙임3] 지수조정율 산출표 참조
| ⑤ 물가변동 등락금액(E) |  | 457144000 | 원 | · E = (D×A), 천원단위 미만 절사
| ⑥ 선금급 공제금액(F) |  | 54115000 | 원 | · F = (D×A×E), 주) - 2.1) 선급금공제액 산출표 참조
| ㉮ 선금급 지급일 |  | 2021년 12월 15일 |  | · [붙임12.3] 선금급 지급조서 참고
| ㉯ 선금급 금액 |  | 3000000000 | 원 | · [붙임12.3] 선금급 지급조서 참고
| ㉰ 선금급 지급비율 |  | 60 | % | · (선금급 ÷ 당해년도 계약금액)
| ⑦ 기타 공제금액(G) |  | 0 |  | · 해당시 산출근거 첨부
| ⑧ 물가변동 조정금액(H) |  | 403029000 | 원 | · H = (E - F - G)
| 첨부 프로그램 데이터 |  | 엑셀 |  | · 첨부 데이터 참조
주 1. 모든 금액은 부가가치세를 포함한 금액입니다
2. 물가변동 적용제외금액 산출기준
가) 물가변동조정 기준일 현재 발주자의 사정에 의한 지연공정율을 제외한 예정공정표의 공정율과 실행공정율 중
높은 공정율을 기준으로 이행이 완료되어야 할 공종의 공사금액은 물가변동 적용대가에서 제외하였습니다.
나) 물가변동 대상금액에 대하여 물가변동 조정기준일 이전에 선금급을 수령한 금액은 선금급 비율만큼을 물가변동
조정 적용금액에서 공제하였습니다.
3. 물가변동 대상공사가 장기계속공사인 경우에 물가변동 대상 계약금액은 총공사 부기금액을 기준으로 합니다.
☞ 조달청 심사대상 | 주 1. 모든 금액에는 부가가치세를 포함하여야 합니다. |  |  |  |  | 지우지 마시오
2. 물가변동 적용제외금액 산출기준
가) 물가변동조정 기준일 현재 발주자의 사정에 의한 지연공정율을 제외한 예정공정표의 공정율과 실행공정율 중
높은 공정율을 기준으로 이행이 완료되어야 할 공종의 공사금액은 물가변동 적용대가에서 제외하였습니다.
나) 물가변동 대상금액에 대하여 물가변동 조정기준일 이전에 선금급을 수령한 금액은 선금급 비율만큼을 물가변동
조정 적용금액에서 공제하였습니다.
3. 물가변동 대상공사가 장기계속공사인 경우에 물가변동 대상 계약금액은 총공사 부기금액을 기준으로 합니다.
☞ 비조달청 | 주 1. 모든 금액에는 부가가치세가 포함되었읍니다.(영세율 적용대상공사는 예외)
2. 물가변동 대상공사가 장기계속공사인 경우에 물가변동 대상 계약금액은 총공사부기금액을 기준으로 합니다.
3. 물가변동조정 기준일 현재 발주자의 사정에 의한 지연공정율을 제외한 예정공정표상 조정기준일 이전에
이행이 완료되어야 할 공종의 공사금액은 물가변동 적용대가에서 제외하였습니다.
4. 물가변동대상공사에 대하여 물가변동 조정기준일 이전에 선금급을 수령한 금액은 선금급비율 만큼을 물가
변동 조정금액에서 공제하였습니다.

## 2.1 선금
[붙임 2.1]
선금급 공제액 산출표
■ 공 사 명 : ○○~○○ ○○건설 ○○공사
선금 지급현황 | 대상공사 | 2차공사 | 계약금액 | 5000000000
| 선금급액 | 3000000000 | 선금수령일 | 2021-12-15
| 조정기준일 | 2021-03-31 | 선금급율(%) | 60%
선금급 공제액 | ①계약금액 | 5000000000 | · 2차공사
| ②적용제외금액 (a-b-c) | 2645167659 | · 2차공사 적용제외금액 산출식(전체제외-1차준공-잔여PS)
|  |  | a. 전체제외금액 | 2898167659
|  |  | b. 1차준공금액 | 253000000
|  |  | c. 잔여PS금액 | 0
| ③물가변동적용대가 | 2354832341 | (① - ②)
| ④지수조정율(K) | 3.83% | 지수조정율산출표(붙임3참조)
| ⑤선금급공제금액 | 54115000 | (③X④X선금급율) ,단수조정 |  |  | 조정기준일 이후 선금수령으로 공제금액 해당없음
조정기준일 이전 선금 전액 정산으로 해당없음
※ 선금급공제금액산출식 |  |  |  |  | 국가
* 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙 제74조[물가변동으로 인한 계약금액의 조정] 제6항
공제금액 ＝ 물가변동적용대가 × 조정율 × 선금지급율
선금지급율 = 선금급÷당해년도 계약금액(년부액)
<물가변동 선금급 공제기준>
주) 1. 조정기준일 이전에 선금을 지급한 경우에만 물가변동 조정금액에서 선금급을 공제한다.
2. 조정기준일 이후에 선금을 지급받은 경우에는 선금급을 공제하지 않는다.
3. 조정기준일(=선금수령일)에 선금을 지급한 경우에는 선금을 공제하지 않는다.
* 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙 제74조[물가변동으로 인한 계약금액의 조정] 제6항
* 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙 제72조[물가변동으로 인한 계약금액의 조정] 제6항
Note on F19: 계약법 입력: 지방계약법 기준일 경우 '지방' 입력

## 2.1.1 잔여PS산출
잔여 PS금액 산출서(예시)
#REF!
구 분 |  |  |  | 산 출 근 거 |  |  | 계약금액 | 1차준공 | 2차계약 | 잔여분 | 비고
1. 순 공 사 원 가 |  |  |  | [가+나+다] |  |  | 10138976583 | 0 | 0 | 0
| 가. 재료비 | [5 empty] | 3954228596 | 0 | 0 | 0
|  | 가-1. | 직접재료비 |  |  |  | 3954228596
|  | 가-2. | 작업설(-)
| 나. 노무비 | [5 empty] | 2323406253 | 0 | 0 | 0
|  | 나-1. | 직접노무비 |  |  |  | 1566131804
|  | 나-2. | 간접노무비 | [나1] 의 | 48.3532 | % | 757274449
| 다. 경 비 | [5 empty] | 3861341734 | 0 | 0 | 0
|  | 다-1. | 산 출 경 비 |  |  |  | 1520924329
|  | 다-2. | 산재보험료 | [나]의 | 10.8463 | % | 252003452
|  | 다-3. | 고용보험료 | [나]의 | 2.661 | % | 61825601
|  | 다-4. | 건강보험료 | [나-1]의 | 12.9454 | % | 202741895
|  | 다-5. | 노인장기요양보험료 | [다-4]의 | 8.51 | % | 17253335
|  | 다-6. | 연금보험료 | [나-1]의 | 18.0354 | % | 282457748 | 0 | 0 | 0
|  | 다-7. | 퇴직공제부금 | [나-1]의 | 9.2181 | % | 144367293 | 0 | 0 | 0
|  | 다-8. | 산업안전보건관리비 | [가+나-1]의 | 4.9805 | % | 274941409 | 0 | 0 | 0
|  | 다-9. | 환경보전비 | [가+나1+다1] 의 | 0 | % | 0
|  | 다-10. | 공사이행보증수수료 | [가+나1+다1] 의 | 0 | % | 0
|  | 다-11. | 하도급대금보증수수료 | [가+나1+다1] 의 | 0.039055 | % | 2750000 | 0 | 0 | 0
|  | 다-12. | 건설기계보증수수료 | [가+나1+다1] 의 | 0.22628 | % | 15932941
|  | 다-13. | 기타경비 | [가+나] 의 | 17.3018 | % | 1086143731
|  | 다-14. | 안전관리비 | 고정금액 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 다-15. | 품질관리비 | 고정금액 |  |  | 0 | 0 | 0
2. 일 반 관 리 비 |  |  |  | [1] 의 | 6.7736 | % | 686771436
3. 이 윤 |  |  |  | [1나+1다+2]의 | 18.553 | % | 1274872105
3.1 미확정설계공종(PS) |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.2 제요율적용제외공종 |  |  |  |  | 0 |  | 845110727 | 0 | 0 | 0
4. 총 원 가 |  |  |  | [1+2+3+3.1+3.2] | 0 |  | 12945730851 | 0 | 0 | 0
5. 부 가 가 치 세 |  |  |  | [4] 의 | 10 | % | 1294573085 | 0 | 0 | 0
6. 도 급 금 액 |  |  |  | [4+5] | 0 |  | 14240303936 | 0 | 0 | 0
Note on L33: ME: 잔여 PS금액

## 총괄K
[붙임 3]
총괄 지수조정율(통합 K치) 산출표
구 분 | 물가변동 적용대가 (조정율 산출대가) | 금액가중치 (A) | 지수조정율 (K) | 통합 K (A×K)
기존공종 [K0] | 11985658911 | 0.9769 | 3.87% | 3.781%
신규공종 [K1] | 283061036 | 0.0231 | 2.2% | 0.05082%
합 계 | 12268719947 | 1 |  | 3.83%
주1. <기준시점> | 기존공종(K0) : | 2020년9월30일 (직전조정일)
| 신규공종(K1) : | 2020년12월1일 (설계변경일)
공종

## 붙임3(K0)
[붙임 3]
물가변동 조정율(지수조정율) 산출표(K0)
■ 발주기관 : ○○○○○ | ■ 발주기관 : ○○○○○
■ 공 사 명 : ○○~○○ ○○건설 ○○공사
| 비 목 |  | 물가변동 적용대가 | 계수 | 기준시점 지수 | 비교시점 지수 | 지수변동율 | 비목군 조정계수 | 비고
[5 empty] | 2020-09-30 | 2021-03-31 | [④=③÷②] | [⑤=①×④] |  | 소숫점자리수
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  | 8
| ① | 노무비 합계 | 1711730201 | 0.1921 |  |  |  | 0.19569
| ㉮ | 직접노무비(A) | 1137027728 | 0.1276 | 100 | 101.87 | 1.0187 | 0.12999
| ㉯ | 간접노무비(A') | 574702473 | 0.0645 | 100 | 101.87 | 1.0187 | 0.065706
| ② | 경비합계 | 1480486889 | 0.1661 |  |  |  | 0.17206
| ㉮ | 국산장비(B') | 270431641 | 0.0303 | 100 | 101.69 | 1.0169 | 0.030812
| ㉯ | 외산장비(B") | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 0 |  | 비목군수
| ㉯ | 기타비목군(Z) | 1210055248 | 0.1358 | 100 | 104.01 | 1.0401 | 0.14125 |  | 3
| ③ | 재료비 합계 | 3615913768 | 0.4058 |  |  |  | 0.42661
| ㉮ | 광산품(C) | 650255833 | 0.073 | 113.16 | 113.44 | 1.0024 | 0.073175
| ㉯ | 공산품(D) | 2965657935 | 0.3328 | 99.4 | 105.57 | 1.062 | 0.35343
| ㉰ | 전력수도가스(E) | 0 | 0 | 96.39 | 96.99 | 1.0062 | 0
| ㉱ | 농림수산품(F) | 0 | 0 | 139.66 | 139.28 | 0.9972 | 0
| ④ | 표준시장단가 합계 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ㉮ | 토목부분(G1) | 0 | 0 | 100 | 102.39 | 1.0239 | 0
| ㉯ | 건축부분(G2) | 0 | 0 | 100 | 102.16 | 1.0216 | 0
| ㉰ | 기계설비부분(G3) | 0 | 0 | 100 | 100.68 | 1.0068 | 0
| ㉱ | 전기부분(G4) | 0 | 0 | 100 | 102.94 | 1.0294 | 0
| ㉲ | 통신부분(G4) | 0
| ⑤ | 제경비합계 | 2102389930 | 0.236 |  |  |  | 0.24441
| ㉮ | 산재보험료(H) | 191247714 | 0.0215 | 100 | 101.04 | 1.0104 | 0.021724
| ㉯ | 안전보건관리비(I) | 238056282 | 0.0267 | 100 | 104.54 | 1.0454 | 0.027912
| ㉰ | 고용보험료(J) | 46920013 | 0.0053 | 100 | 101.86 | 1.0186 | 0.0053986
| ㉱ | 퇴직공제부금비(K) | 109561654 | 0.0123 | 100 | 101.86 | 1.0186 | 0.012529
| ㉲ | 국민건강보험료(L) | 153862671 | 0.0173 | 100 | 104.77 | 1.0477 | 0.018125
| ㉳ | 국민연금보험료(M) | 214359757 | 0.0241 | 100 | 101.86 | 1.0186 | 0.024548
| ㉴ | 노인요양보험료(N) | 13093715 | 0.0015 | 100 | 117.75 | 1.1775 | 0.0017663
| ㉵ | 기타비목군(Z) | 1135288124 | 0.1273 | 100 | 104.01 | 1.0401 | 0.1324
| 순공사원가 |  | 8910520788 | 1 |  |  |  | 1.0388
| 지수조정율(K) |  | 지수조정율(K값) =(비목군 조정계수 합계 - 1) × 100 = |  |  |  |  | 3.87%
| 주) | 1. 계수 : '순공사원가' 금액을 '1'로 산정한 후 각 비목군이 '순공사원가' 금액에 대해 구성하는 가중치
(계수가 '1'이 아닐 경우 기타비목군(Z)에서 조정)
2. 기준시점 및 비교시점 지수 : 물가변동에 적용한 각종 지수의 산정표 참조
3. 지수 및 지수변동율(비교시점/기준시점) : 소수점 다섯째자리 이하는 절사하고 소수점 넷째자리까지 산정
|  | 검증 | 8910520788

## 붙임3(K1)
[붙임 3]
물가변동 조정율(지수조정율) 산출표(K1)
■ 발주기관 : ○○○○○
■ 공 사 명 : ○○~○○ ○○건설 ○○공사
205390641 |  | 물가변동 적용대가 | 계수 | 기준시점 지수 | 비교시점 지수 | 지수변동율 | 비목군 조정계수 | 비고
|  |  |  | 2020-12-01 | 2021-03-31 | [④=③÷②] | [⑤=①×④] |  | 소숫점자리수
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  | 8
① | 노무비 합계 | 113618200 | 0.5532 |  |  |  | 0.56354
㉮ | 직접노무비(A) | 75867399 | 0.3694 | 100 | 101.87 | 1.0187 | 0.37631
㉯ | 간접노무비(A') | 37750801 | 0.1838 | 100 | 101.87 | 1.0187 | 0.18724
② | 경비합계 | 8623919 | 0.042 |  |  |  | 0.04271
㉮ | 국산장비(B') | 8623919 | 0.042 | 100 | 101.69 | 1.0169 | 0.04271
㉯ | 외산장비(B") | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 0 |  | 비목군수
㉯ | 기타비목군(Z) | 0 | 0 | 100 | 102.09 | 1.0209 | 0 |  | 2
③ | 재료비 합계 | 6941064 | 0.0338 |  |  |  | 0.035774
㉮ | 광산품(C) | 0 | 0 | 114.18 | 113.44 | 0.9935 | 0
㉯ | 공산품(D) | 6941064 | 0.0338 | 99.74 | 105.57 | 1.0584 | 0.035774
㉰ | 전력,수도,가스(E) | 0 | 0 | 95.59 | 96.99 | 1.0146 | 0
㉱ | 농림수산품(F) | 0 | 0 | 124.25 | 139.28 | 1.1209 | 0
④ | 표준시장단가 합계 | 0 | 0 |  |  |  | 0
㉮ | 토목부분(G1) | 0 | 0 | 100 | 102.39 | 1.0239 | 0
㉯ | 건축부분(G2) | 0 | 0 | 100 | 102.16 | 1.0216 | 0
㉰ | 기계설비부분(G3) | 0 | 0 | 100 | 100.68 | 1.0068 | 0
㉱ | 전기부분(G4) | 0 | 0 | 100 | 102.94 | 1.0294 | 0
㉲ | 통신부분(G4) | 0
⑤ | 제경비합계 | 76207458 | 0.371 |  |  |  | 0.38001
㉮ | 산재보험료(H) | 12562595 | 0.0612 | 100 | 101.04 | 1.0104 | 0.061836
㉯ | 안전보건관리비(I) | 4184926 | 0.0204 | 100 | 103.03 | 1.0303 | 0.021018
㉰ | 고용보험료(J) | 3082060 | 0.015 | 100 | 101.86 | 1.0186 | 0.015279
㉱ | 퇴직공제부금비(K) | 7196837 | 0.035 | 100 | 101.86 | 1.0186 | 0.035651
㉲ | 국민건강보험료(L) | 10106862 | 0.0492 | 100 | 104.77 | 1.0477 | 0.051547
㉳ | 국민연금보험료(M) | 14080768 | 0.0686 | 100 | 101.86 | 1.0186 | 0.069876
㉴ | 노인요양보험료(N) | 860093 | 0.0042 | 100 | 117.75 | 1.1775 | 0.0049455
㉵ | 기타비목군(Z) | 24133317 | 0.1174 | 100 | 102.09 | 1.0209 | 0.11985
순공사원가 |  | 205390641 | 1 |  |  |  | 1.022
지수조정율(K) |  | 지수조정율(K값) =(비목군 조정계수 합계 - 1) × 100 = |  |  |  |  | 2.2%
주) | 1. 계수 : '순공사원가' 금액을 '1'로 산정한 후 각 비목군이 '순공사원가' 금액에 대해 구성하는 가중치
(계수가 '1'이 아닐 경우 기타비목군(Z)에서 조정)
2. 기준시점 및 비교시점 지수 : 물가변동에 적용한 각종 지수의 산정표 참조
3. 지수 및 지수변동율(비교시점/기준시점) : 소수점 다섯째자리 이하는 절사하고 소수점 넷째자리까지 산정
| 검증 | 205390641

## 붙임4(K0)
[붙임 4]
물가변동에 적용한 각종 지수의 산정표(K0)
■ 발주기관 : ○○○○○
■ 공 사 명 : ○○~○○ ○○건설 ○○공사
1. 노무비 지수(A) 산정
□ 근거 : 대한건설협회에서 조사 공표한 직종별 시중노임의 평균치를 적용
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 노무비 지수 산출근거 참고
[11 empty] | 날짜 | 기준시점 | 비교시점
노임 발표일 |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 비 고 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2021-03-31
평균노임 |  |  | 215178 |  | 219213 |  | 일반공사 직종 |  |  |  | 적용 | 2020-09-01 | 2021-01-01
* 노임단가 결정방법 변경에 따른 시중노임 적용시 참고사항 및 물가변동으로 인한 계약금액 조정방법
(회제45101-2365. 1996. 10. 11)에 의거
가. 기준시점(2020.09.30)의 노무비 평균치(A0) = 215,178
나. 비교시점(2021.03.31)의 노무비 평균치(A1) = 219,213
∴ 기준시점이 100일 때 비교시점의 지수는 = (219,213 / 215,178) × 100 = 101.87
※ 년도별 공사부문 평균노임단가
노임 발표일 |  |  | 2011-01-01 | 2011-09-01 | 2012-01-01 | 2012-09-01 | 2013-01-01 | 2013-09-01 | 2014-01-01 | 2014-09-01
일반공사직종 |  |  | 120031 | 123735 | 126684 | 132168 | 134901 | 140833 | 142586 | 147352
노임 발표일 |  |  | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-09-01 | 2020-01-01 | 2020-09-01 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | 2022-09-01
일반공사직종 |  |  | 190702 | 197897 | 203891 | 209168 | 215178 | 219213 | 223499 | 237006
근 거 |  |  | 2018-09-01: 대한건설협회 발표 "건설업 임금실태조사보고서" 참고
2. 기계경비 지수(B) 산정
□ 근거 : 한국건설기술연구원에서 발표하는 '표준품셈'상 건설기계 시간당 손료의 평균치를 지수화하여 적용
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 건설기계경비 지수 산출근거 참고
1) 국산장비 지수(B´) 산정
구 분 |  |  | 2018-09-01: 국산장비 시간당 손료의 합계액; 2019-09-01: 기종수; 2020-09-01: 국산장비 시간당 손료의 평균치; 2021-09-01: 비고
기준시점의 기계경비 (2020.09.30) |  |  | 2018-09-01: 32887900; 2019-09-01: 604; 2020-09-01: 54450
비교시점의 기계경비(2021.03.31) |  |  | 2018-09-01: 33446056; 2019-09-01: 604; 2020-09-01: 55374
가. 기준시점(2020.09.30)의 기계경비 시간당 손료의 평균치(B'0) = 54,450
나. 비교시점(2021.03.31)의 기계경비 시간당 손료의 평균치(B'1) = 55,374
∴ 기준시점이 100일 때 비교시점의 지수는 = (55,374 / 54,450) × 100 = 101.69
3. 재료비 지수(C, D, E, F) 산정
□ 근거 : 한국은행 "경제통계시스템"의 생산자물가지수중 해당 기본분류 지수를 적용
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 재료비 지수 산출근거 참고
[11 empty] | 날짜 | 기준시점 | 비교시점
1) 광산품 지수(C) 산정 | [11 empty] | 2020-09-30 | 2021-03-31
구 분 |  | 기준시점(2020.09.30)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%) | 적용 | 2020-09-30 | 2021-03-31
|  | 광산품 지수(C0) | 2019-09-01: 광산품 지수(C1); 2021-01-01: (C1/C0) × 100 = %
광산품 |  | 113.16 | 2019-09-01: 113.44; 2021-01-01: 100.24
* 생산자물가 기본분류 지수 ⇒ C0 : 2020년 09월 지수 적용, C1 : 2021년 03월 지수 적용
2) 공산품 지수(D) 산정
구 분 |  | 기준시점(2020.09.30)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 공산품 지수(D0) | 2019-09-01: 공산품 지수(D1); 2021-01-01: (D1/D0) × 100 = %
공산품 |  | 99.4 | 2019-09-01: 105.57; 2021-01-01: 106.2
* 생산자물가 기본분류 지수 ⇒ D0 : 2020년 09월 지수 적용, D1 : 2021년 03월 지수 적용
3) 전력. 수도 및 도시가스 지수(E) 산정
구 분 |  | 기준시점(2020.09.30)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 전력,수도 및 도시가스 지수(E0) | 2019-09-01: 전력,수도 및 도시가스 지수(E1); 2021-01-01: (E1/E0) × 100 = %
전력,수도 및 도시가스 |  | 96.39 | 2019-09-01: 96.99; 2021-01-01: 100.62
* 생산자물가 기본분류지수 ⇒ E0 : 2020년 09월 지수 적용, E1 : 2021년 03월 지수 적용
4) 농림수산품 지수(F) 산정
구 분 |  | 기준시점(2020.09.30)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 농림수산품 지수(F0) | 2019-09-01: 농림수산품 지수(F1); 2021-01-01: (F1/F0) × 100 = %
농림수산품 |  | 139.66 | 2019-09-01: 139.28; 2021-01-01: 99.72
* 생산자물가 기본분류지수 ⇒ F0 : 2020년 09월 지수 적용, F1 : 2021년 03월 지수 적용
4. 표준시장단가 지수(G) 산정
□ 근거 : 계약예규 "정부 입찰·계약 집행기준"에 의거 각 중앙관서의 장이 발표한 공종별 표준시장단가 단가의 전체 평균치 가격
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 표준시장단가 지수 산출근거 참고
1) 토목부분 표준시장단가 지수(G1) 산정 | [10 empty] | 날짜 | 기준시점 | 비교시점
구 분 |  |  | 2019-01-01: 표준시장단가 합계액; 2020-01-01: 품목수; 2021-01-01: 품목당 평균단가; 2022-09-01: 비고 |  | 2020-09-30 | 2021-03-31
기준시점의 토목부분 표준시장단가 (2020.09.30) |  |  | 2019-01-01: 642410075; 2020-01-01: 1250; 2021-01-01: 513928 | 적용 | 2020-07-01 | 0
비교시점의 토목부분 표준시장단가 (2021.03.31) |  |  | 2019-01-01: 657805939; 2020-01-01: 1250; 2021-01-01: 526244
가. 기준시점(2020.09.30)의 토목부분 표준시장단가 평균치(G10) = 513,928
나. 비교시점(2021.03.31)의 토목부분 표준시장단가 평균치(G11) = 526,244
∴ 기준시점이 100일 때 비교시점의 지수는 = (526,244 / 513,928) × 100 = 102.39 |  |  | 2022-09-01: 102.39
2) 건축부분 표준시장단가 지수(G2) 산정
구 분 |  |  | 2019-01-01: 표준시장단가 합계액; 2020-01-01: 품목수; 2021-01-01: 품목당 평균단가; 2022-09-01: 비고
기준시점의 건축부분 표준시장단가 (2020.09.30) |  |  | 2019-01-01: 12628638; 2020-01-01: 339; 2021-01-01: 37252
비교시점의 건축부분 표준시장단가 (2021.03.31) |  |  | 2019-01-01: 12901692; 2020-01-01: 339; 2021-01-01: 38058
가. 기준시점(2020.09.30)의 건축부분 표준시장단가 평균치(G20) = 37,252
나. 비교시점(2021.03.31)의 건축부분 표준시장단가 평균치(G21) = 38,058
∴ 기준시점이 100일 때 비교시점의 지수는 = (38,058 / 37,252) × 100 = 102.16 |  |  | 2022-09-01: 102.16
3) 기계설비부분 표준시장단가 지수(G3) 산정
구 분 |  |  | 2019-01-01: 표준시장단가 합계액; 2020-01-01: 품목수; 2021-01-01: 품목당 평균단가; 2022-09-01: 비고
기준시점의 기계설비부분 표준시장단가 (2020.09.30) |  |  | 2019-01-01: 29686512; 2020-01-01: 244; 2021-01-01: 121666
비교시점의 기계설비부분 표준시장단가 (2021.03.31) |  |  | 2019-01-01: 29889664; 2020-01-01: 244; 2021-01-01: 122498
가. 기준시점(2020.09.30)의 기계설비부분 표준시장단가 평균치(G30) = 121,666
나. 비교시점(2021.03.31)의 기계설비부분 표준시장단가 평균치(G31) = 122,498
∴ 기준시점이 100일 때 비교시점의 지수는 = (122,498 / 121,666) × 100 = 100.68 |  |  | 2022-09-01: 100.68
4) 전기부분 표준시장단가 지수(G4) 산정(2010.10.22이후 입찰공고분부터 적용 (｢정부입찰․계약 집행기준｣ 2200.04-159-16, 2010.10.22) | [10 empty] | 날짜 | 기준시점 | 비교시점
구 분 |  |  | 2019-01-01: 표준시장단가 합계액; 2020-01-01: 품목수; 2021-01-01: 품목당 평균단가; 2022-09-01: 비고 |  | 2020-09-30 | 2021-03-31
기준시점의 전기부분 표준시장단가 (2020.09.30) |  |  | 2019-01-01: 914749662; 2020-01-01: 600; 2021-01-01: 1524582 | 적용 | 2020년 하반기 | 0
비교시점의 전기부분 표준시장단가 (2021.03.31) |  |  | 2019-01-01: 941703940; 2020-01-01: 600; 2021-01-01: 1569506
가. 기준시점(2020.09.30)의 전기부분 표준시장단가 평균치(G40) = 1,524,582
나. 비교시점(2021.03.31)의 전기부분 표준시장단가 평균치(G41) = 1,569,506
∴ 기준시점이 100일 때 비교시점의 지수는 = (1,569,506 / 1,524,582) × 100 = 102.94 |  |  | 2022-09-01: 102.94
5. 산재보험료 지수(H) 산정
□ 근거 : 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 제14조 제3항 및 제4항,
같은 법 시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제12조에 따라 고용노동부장관이 고시하는 산재보험료율 적용
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 제경비 지수 산출근거 참고
○ 산재보험료 지수(H)
구 분 |  | 기준시점(2020.09.30)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 산재보험료 지수(H0) | 2019-09-01: 산재보험료 지수(H1); 2021-01-01: (H1/H0) × 100 = %
산재보험료 지수 |  | 3.73 | 2019-09-01: 3.7691; 2021-01-01: 101.04
☆ 산재보험료 지수산식
○ 기준시점(직전조정일 당시)의 산재보험료 지수(H0)
|  | = | 2018-09-01: 기준시점 당시의 노무비 지수(A0) × 기준시점 당시의 산재보험료율
○ 비교시점(조정기준일 당시)의 산재보험료 지수(H1)
|  | = | 2018-09-01: 조정기준일 당시의 노무비 지수(A1) × 조정기준일 당시의 산재보험료율
◎ 산재보험료 지수변동율 = (3.7691 / 3.7300) × 100 = 101.04% |  |  | 2021-09-01: ← 소수점 넷째자리 까지
가. 당해공사에 대한 기준시점의 산재보험료 지수(H0) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 100.00 × 3.73% =; 2021-09-01: 3.73 |  | 3.73%
나. 당해공사에 대한 비교시점의 산재보험료 지수(H1) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 101.87 × 3.70% =; 2021-09-01: 3.7691 |  | 3.7%
※ 년도별 산재보험요율표
년도별 |  |  | 2018-09-01: 2019; 2019-09-01: 2020; 2020-09-01: 2021; 2021-09-01: 2022
산재보험요율 |  |  | 2018-09-01: 3.75%; 2019-09-01: 3.73%; 2020-09-01: 3.7%; 2021-09-01: 3.7%
근 거 |  |  | 2018-09-01: 고용노동부장관 고시 율 적용
＊고용노동부 고시에 따라 1월1일부터 지수가 적용됩니다.
6. 산업안전보건관리비 지수(I) 산정
□ 근거 : 「산업안전보건법」 제30조 및 같은 법 시행령 제26조의6 및 같은 법 시행규칙 제32와 제32조3의 규정에 의하여
고용노동부 고시하는 산업안전보건관리비율 적용
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 제경비 지수 산출근거 참고
○ 산업안전보건관리비 지수(I)
구 분 |  | 기준시점(2020.09.30)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 안전관리비 지수(I0) | 2019-09-01: 안전관리비 지수(I1); 2021-01-01: (I1/I0) × 100 = %
산업안전보건관리비 지수 |  | 0.0088 | 2019-09-01: 0.0092; 2021-01-01: 104.54
☆ 산업안전보건관리비 지수산식
○ 기준시점(직전조정일 당시)의 산업안전보건관리비 지수(I0)
= 기준시점 당시의 직접노무비, 재료비, 표준시장단가 계수의 합계 × 기준시점 당시의 산업안전보건관리비율
= ( a + c + d + e + f + g1 + g2 + g3 + g4) × 기준시점 당시의 산업안전보건관리비율
* a, c, d, e, f, g1, g2, g3, g4 : 변동전(기준시점) 직접노무비, 재료비, 표준시장단가 계수
○ 비교시점(조정기준일 당시)의 산업안전보건관리비 지수(I1)
= 조정기준일 당시의 직접노무비, 재료비, 표준시장단가 계수의 합계 × 조정기준일 당시의 산업안전보건관리비율
= (a' + c' + d + e + f' + g1' + g2' + g3' + g4') × 조정기준일 당시의 산업안전보건관리비율
* a', c', d', e', f', g1', g2', g3', g4' : 변동후(비교시점) 직접노무비, 재료비, 표준시장단가 계수
* 비교시점 계수 산식: [a'=(a×A1÷A0), c'=(c×C1÷C0), d'=(d×D1÷D0), e'(e×E1÷E0), f'=(f×F1÷F0), g'=(g×G1÷G0),,,등] 임
◎ 산업안전보건관리비 지수변동율 = (0.0092 / 0.0088) × 100 = 104.54% |  |  | 2021-09-01: ← 소수점 넷째자리 까지
가. 당해공사에 대한 기준시점의 산업안전보건관리비 지수(I0) 산출식 :
| (0.1276 + 0.073 + 0.3328 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) ×1.66% = 0.0088 | [9 empty] | 0.0088
나. 당해공사에 대한 비교시점의 산업안전보건관리비 지수(I1) 산출식 :
| (0.12998612 + 0.0731752 + 0.3534336 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) × 1.66% = 0.0092 | [9 empty] | 0.0092
(0.2891 + 0.0560 + 0.3228 + 0.0022 + 0.0182) * 1.66% = 0.0114 --> 소수점 다섯째자리에서 절사 후 넷째자리만 표현
※ 년도별 산업안전보건관리비 요율표 | [10 empty] | 0.011426
년도별 |  |  | 2018-09-01: 2019; 2019-09-01: 2020; 2020-09-01: 2021; 2021-09-01: 2022
산업안전보건 관리비요율 |  |  | 2018-09-01: 1.66%; 2019-09-01: 1.66%; 2020-09-01: 1.66%; 2021-09-01: 1.66% | 10
요율 적용기준 |  |  | 2018-09-01: 철도,궤도신설공사 (50억 이상 공사) 요율 적용
근 거 |  |  | 2018-09-01: 고용노동부장관 고시 율 적용
＊고용노동부 고시에 따라 1월1일부터 지수가 적용됩니다.
7. 고용보험료 지수(J) 산정
□ 근거 : 「건설산업기본법」 제22조 제5항 및 같은 법 시행령 제26조의 2 규정에 따라 국토교통부장관이 발표하는 요율
(동요율이 없는 경우라면 공인된 기관에서 적용하는 원가계산시의 제비율)곱하여 산정하되
등급은 조달청의 유자격자명부기준에 의함
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 제경비 지수 산출근거 참고
○ 고용보험료 지수(J)
구 분 |  | 기준시점(2020.09.30)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 고용보험료 지수(J0) | 2019-09-01: 고용보험료 지수(J1); 2021-01-01: (J1/J0) × 100 = %
고용보험료 지수 |  | 0.92 | 2019-09-01: 0.9372; 2021-01-01: 101.86
☆ 고용보험료 지수산식
○ 기준시점의 고용보험료 지수(J0) = 기준시점 당시의 노무비 지수(A0) × 기준시점 당시의 고용보험료율
○ 비교시점의 고용보험료 지수(J1) = 비교시점 당시의 노무비 지수(A1) × 비교시점 당시의 고용보험료율
◎ 고용보험료 지수변동율 = (0.9372 / 0.9200) × 100 = 101.86% |  |  | 2021-09-01: ← 소수점 넷째자리 까지
가. 당해공사에 대한 기준시점의 고용보험료율 지수(J0) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 100.00 × 0.92% =; 2021-09-01: 0.92 |  | 0.92%
나. 당해공사에 대한 비교시점의 고용보험료율 지수(J1) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 101.87 × 0.92% =; 2021-09-01: 0.9372 |  | 0.92%
| ※ 년도별 고용보험요율표(2012.01.01이후 입찰공고분) | [9 empty] | 날짜 | 기준시점 | 비교시점 | 입찰공고일
| 적용일자 |  | 2018-09-01: 2020-01-01; 2019-09-01: 2021-01-01; 2020-09-01: 2021-07-01; 2021-09-01: 2022-01-01 |  | 2020-09-30 | 2021-03-31 | 2019-08-02
| 1등급 대상 |  | 2018-09-01: 1.39%; 2019-09-01: 1.39%; 2020-09-01: 1.57%; 2021-09-01: 1.57% | 적용 | 2020-01-01 | 2021-01-01
| 2등급 대상 |  | 2018-09-01: 1.17%; 2019-09-01: 1.17%; 2020-09-01: 1.3%; 2021-09-01: 1.3% | 등급 | 4 | 4
| 3등급 대상 |  | 2018-09-01: 0.97%; 2019-09-01: 0.97%; 2020-09-01: 1.13%; 2021-09-01: 1.13% | 기술 | 토목 | 토목
| 4등급 대상 |  | 2018-09-01: 0.92%; 2019-09-01: 0.92%; 2020-09-01: 1.06%; 2021-09-01: 1.06%
| 5등급대상 |  | 2018-09-01: 0.89%; 2019-09-01: 0.89%; 2020-09-01: 1.03%; 2021-09-01: 1.03%
| 6등급대상 |  | 2018-09-01: 0.88%; 2019-09-01: 0.88%; 2020-09-01: 1.02%; 2021-09-01: 1.02%
| 7등급이하 |  | 2018-09-01: 0.87%; 2019-09-01: 0.87%; 2020-09-01: 1.01%; 2021-09-01: 1.01%
| 근 거 |  | 2018-09-01: 국토교통부장관 고시 율 적용
* 등급은 조달청 등급별 유자격자명부 등록 및 운용기준에 의함
| ※ 조달청 등급별 유자격자명부 등록 및 운용기준 |  | 2022-09-01: (단위 : 미만～이상)
| 구분 |  | 2018-09-01: 2020-01-01; 2019-09-01: 2021-01-01; 2020-09-01: 2021-07-01; 2021-09-01: 2022-01-01
|  |  | 토목 | 건축 | 토목 | 건축 | 토목 | 건축 | 토목 | 건축
| 1등급 대상 |  | 1700 | 1200 | 1700 | 1200 | 1700 | 1200 | 1700 | 1200
| 2등급 대상 |  | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950
| 3등급 대상 |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
| 4등급 대상 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 5등급대상 |  | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
| 6등급대상 |  | 140 | 130 | 140 | 130 | 140 | 130 | 140 | 130
| 7등급이하 |  | 80 | 80 | 78 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81
8. 건설근로자 퇴직공제부금비 지수(K)
□ 근거 : 「건설산업기본법」 제87조 2항 및 같은 법 시행령 제83조 제2항에 따라 국토교통부장관이 발표하는 요율,
(동요율이 없는 경우라면 공인된 기관에서 적용하는 원가계산시의 제비율)을 곱하여 산정
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 제경비 지수 산출근거 참고
○ 퇴직공제부금비 지수(K)
구 분 |  | 기준시점(2020.09.30)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 퇴직공제부금비 지수(K0) | 2019-09-01: 퇴직공제부금비 지수(K1); 2021-01-01: (K1/K0) × 100 = %
퇴직공제부금비 지수 |  | 2.3 | 2019-09-01: 2.343; 2021-01-01: 101.86
☆ 퇴직공제부금비 지수산식
○ 기준시점의 퇴직공제부금비 지수(K0) = 기준시점 당시의 직접노무비 지수(A0) × 기준시점 당시의 퇴직공제부금비율
○ 비교시점의 퇴직공제부금비 지수(K1) = 비교시점 당시의 직접노무비 지수(A1) × 비교시점 당시의 퇴직공제부금비율
◎ 건설근로자 퇴직공제부금비 지수변동율 = (2.3430 / 2.3000) × 100 = 101.86% |  |  | 2021-09-01: ← 소수점 넷째자리 까지
가. 당해공사에 대한 기준시점의 퇴직공제부금비율 지수(K0) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 100.00 × 2.30% =; 2021-09-01: 2.3 |  | 2.3%
나. 당해공사에 대한 비교시점의 퇴직공제부금비율 지수(K1) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 101.87 × 2.30% =; 2021-09-01: 2.343 |  | 2.3%
※ 년도별 퇴직공제부금비율표 | [10 empty] | 날짜 | 기준시점 | 비교시점
| 적용일자 |  | 2018-09-01: 2019-01-01; 2019-09-01: 2020-01-01; 2020-09-01: 2021-01-01; 2021-09-01: 2022-01-01 |  | 2020-09-30 | 2021-03-31
| 토목 |  | 2018-09-01: 2.3%; 2019-09-01: 2.3%; 2020-09-01: 2.3%; 2021-09-01: 2.3% | 적용
| 근 거 |  | 2018-09-01: 국토교통부장관 고시 율 적용
9. 국민건강보험료 지수(L)
□ 근거 : 「국민건강보험법」 제73조 제1항 및 같은 법 시행령 제44조 제1항에 따른 요율의 2분의 1 적용
(동요율이 없는 경우라면 공인된 기관에서 적용하는 원가계산시의 제비율)을 곱하여 산정
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 제경비 지수 산출근거 참고
○ 국민건강보험료 지수(L)
구 분 |  | 기준시점(2020.09.30)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 국민건강보험료 지수(L0) | 2019-09-01: 국민건강보험료 지수(L1); 2021-01-01: (L1/L0) × 100 = %
국민건강보험료 지수 |  | 3.335 | 2019-09-01: 3.4941; 2021-01-01: 104.77
☆ 국민건강보험료 지수산식
○ 기준시점의 국민건강보험료 지수(L0) = 기준시점 당시의 직접노무비 지수(A0) × 기준시점 당시의 국민건강보험료율
○ 비교시점의 국민건강보험료 지수(L1) = 비교시점 당시의 직접노무비 지수(A1) × 비교시점 당시의 국민건강보험료율
◎ 국민건강보험료 지수변동율 = (3.4941 / 3.335) × 100 = 104.77% |  |  | 2021-09-01: ← 소수점 넷째자리 까지
가. 당해공사에 대한 기준시점의 국민건강보험료율 지수(L0) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 100.00 × 3.335% =; 2021-09-01: 3.335 |  | 3.335%
나. 당해공사에 대한 비교시점의 국민건강보험료율 지수(L1) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 101.87 × 3.430% =; 2021-09-01: 3.4941 |  | 3.43%
※ 년도별 국민건강보험요율표 | 년도별 |  | 2018-09-01: 2019-01-01; 2019-09-01: 2020-01-01; 2020-09-01: 2021-01-01; 2021-09-01: 2022-01-01
| 국민건강보험요율 |  | 2018-09-01: 3.23%; 2019-09-01: 3.335%; 2020-09-01: 3.43%; 2021-09-01: 3.495%
| 근 거 |  | 2018-09-01: 「국민건강보험법」 시행령 제44조 제1항에 따른 요율 적용
10. 국민연금보험료 지수(M)
□ 근거 : 「국민연금법」 제88조 제3항에 따른 사용자의 부담금 요율
(동요율이 없는 경우라면 공인된 기관에서 적용하는 원가계산시의 제비율)을 곱하여 산정
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 제경비 지수 산출근거 참고
○ 국민연금보험료 지수(M)
구 분 |  | 기준시점(2020.09.30)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 국민연금보험료 지수(M0) | 2019-09-01: 국민연금보험료 지수(M1); 2021-01-01: (M1/M0) × 100 = %
국민연금보험료 지수 |  | 4.5 | 2019-09-01: 4.5841; 2021-01-01: 101.86
☆ 국민연금보험료 지수산식
○ 기준시점의 국민연금보험료 지수(M0) = 기준시점 당시의 직접노무비 지수(A0) × 기준시점 당시의 국민연금보험료율
○ 비교시점의 국민연금보험료 지수(M1) = 비교시점 당시의 직접노무비 지수(A1) × 비교시점 당시의 국민연금보험료율
◎ 국민연금보험료 지수변동율 = (4.5841 / 4.5000) × 100 = 101.86% |  |  | 2021-09-01: ← 소수점 넷째자리 까지
가. 당해공사에 대한 기준시점의 국민연금보험료율 지수(M0) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 100.00 × 4.50% =; 2021-09-01: 4.5 |  | 4.5%
나. 당해공사에 대한 비교시점의 국민연금보험료율 지수(M1) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 101.87 × 4.50% =; 2021-09-01: 4.5841 |  | 4.5%
※ 년도별 국민연금보험요율표 | 년도별 |  | 2018-09-01: 2019-01-01; 2019-09-01: 2020-01-01; 2020-09-01: 2021-01-01; 2021-09-01: 2022-01-01
| 국민연금보험요율 |  | 2018-09-01: 4.5%; 2019-09-01: 4.5%; 2020-09-01: 4.5%; 2021-09-01: 4.5%
| 근 거 |  | 2018-09-01: 「국민연금법」 제88조 제3항에 따른 요율 적용
11. 노인장기요양보험료 지수(N)
□ 근거 : 「노인장기요양보험법」 제9조 제1항 및 같은 법 시행령 제4조의 규정에 다라 발표하는 요율에
국민건겅보험의 보험료를 곱하여 산정
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 제경비 지수 산출근거 참고
○ 노인장기요양보험료 지수(N)
구 분 |  | 기준시점(2020.09.30)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 노인장기요양보험료 지수(N0) | 2019-09-01: 노인장기요양보험료 지수(N1); 2021-01-01: (N1/N0) × 100 = %
노인장기요양보험료지수 |  | 0.3418 | 2019-09-01: 0.4025; 2021-01-01: 117.75
☆ 노인장기요양보험료 지수산식
○ 기준시점의 노인장기요양보험료 지수(N0) = 기준시점의 국민건강보험료 지수(L0) × 기준시점의 노인장기요양보험료율
○ 비교시점의 노인장기요양보험료 지수(N1) = 비교시점의 국민건강보험료 지수(L1) × 비교시점의 노인장기요양보험료율
10.25%
◎ 노인장기요양보험료 지수변동율 = (0.4025 / 0.3418) × 100 = 117.75% |  |  | 2021-09-01: ← 소수점 넷째자리까지 |  | 11.52%
가. 기준시점의 노인장기요양보험료율 지수(N0) 산출식 : |  |  | 2020-01-01: 3.3350 × 10.250% =; 2021-09-01: 0.3418
나. 비교시점의 노인장기요양보험료율 지수(N1) 산출식 : |  |  | 2020-01-01: 3.4941 × 11.520% =; 2021-09-01: 0.4025 | 날짜 | 기준시점 | 비교시점
[12 empty] | 2020-09-30 | 2021-03-31
※ 년도별 노인장기요양보험요율표(2009.02.12이후 입찰공고분부터 해당) | 년도 |  | 2018-09-01: 2019-01-01; 2019-09-01: 2020-01-01; 2020-09-01: 2021-01-01; 2021-09-01: 2022-01-01
| 노인요양보험요율 |  | 2018-09-01: 8.51%; 2019-09-01: 10.25%; 2020-09-01: 11.52%; 2021-09-01: 12.27%
| 근거 |  | 2018-09-01: 노인장기요양보험법 시행령 제4조에 따른 율 적용
12. 기타비목군 지수(Z)
□ 기타비목군은 순공사비 중 비목군 분류가 곤란한 비목을 기타 비목군으로 편성하며, 재료비(표준시장단가 포함)지수와
노무비 지수에 해당비목의 계수(가중치)를 곱하여 산출된 수치 합계를 비목군 수로 나누어 산정함
- 비목군수 : 원칙적으로 A, C, D, E, F(5개) 이며, A, C, D, E, F 중 해당되는 비목군이 없는 경우에는 4개 또는 3개 등이
되는 것임.(표준시장단가가 적용된 공종이 포함된 경우에는 비목군수가 10개이며, 해당되는 비목군이 없는 경우에는
9개 또는 8개 등이 됨)
☆ 기타비목군 지수산식 | [13 empty] | 구분 | 계수 | 기준시점지수 | 변동시점지수 | Z0(기준시점) | Z1(비교시점) | 비고
[15 empty] | (B) | (C) | (D) | (B*C) | (B*D)
가. 당해공사에 대한 기준시점의 기타비목군 지수(Z0) 산출식 : | [13 empty] | 노무비 | 0.1921 | 100 | 101.87 | 19.21 | 19.5692
Z0 = ( aA0 + cC0 + dD0 + eE0 + fF0 + g10 + g20 + g30 + g40) ÷ 비목군수 | [13 empty] | 광산품 | 0.073 | 113.16 | 113.44 | 8.2607 | 8.2811
※ Z0 = { (노무비 계수 × 기준시점 지수) + (광산품 계수 × 기준시점 지수) + (공산품 계수 × 기준시점 지수) | [13 empty] | 공산품 | 0.3328 | 99.4 | 105.57 | 33.0803 | 35.1337
+ (전력·수도 및 도시가스 계수 × 기준시점 지수 ) + (농림수산품OR조경수목 계수 × 기준시점 지수) | [13 empty] | 전력수도가스 | 0 | 96.39 | 96.99 | 0 | 0
+ (토목부문 표준시장단가 계수 × 기준시점 지수 ) + (건축부문 표준시장단가 계수 × 기준시점 지수) | [13 empty] | 농림수산품 | 0 | 139.66 | 139.28 | 0 | 0
+ (기계설비부문 표준시장단가 계수 × 기준시점 지수 ) + (전기부문 표준시장단가 계수 × 기준시점 지수 ) } | [13 empty] | 토목부분표준시장단가 | 0 | 100 | 102.39 | 0 | 0
÷ 비목군수(비목군의 계수가 영('0)인 비목군 수를 제외한 비목군수)
÷ 비목군수(비목군의 계수가 영('0)인 비목군 수를 제외한 비목군수) | {(0.1921 * 100.00) + (0.0730 * 113.16) + (0.3328 * 99.40) + (0.0000 * 96.39) + (0.0000 * 139.66) | [16 empty] | 0 | 0
| + (0.0000 * 100.00) + (0.0000 * 100.00) + (0.0000 * 100.00) + (0.0000 * 100.00))} / 3 = 20.1836 |  | 2022-09-01: 20.1836 |  |  |  | 건축부분표준시장단가 | 0 | 100 | 102.16 | 0 | 0
[14 empty] | 기계설비부분표준시장단가 | 0 | 100 | 100.68 | 0 | 0
나. 당해공사에 대한 비교시점의 기타비목군 지수(Z1) 산출식 : | [13 empty] | 전기부분표준시장단가 | 0 | 100 | 102.94 | 0 | 0
Z1 = ( aA1 + cC1 + dD1 + eE1 + fF1 + g11 + g21 + g31 + g41) ÷ 비목군수 | [13 empty] | 통신부분표준시장단가 |  |  |  | 0 | 0
※ Z1 = { (노무비 계수 × 비교시점 지수) + (광산품 계수 × 비교시점 지수) + (공산품 계수 × 비교시점 지수) | [13 empty] | 합계 |  |  |  | 60.551 | 62.984
+ (전력·수도 및 도시가스 계수 × 비교시점 지수 ) + (농림수산품OR조경수목 계수 × 비교시점 지수) | [13 empty] | 비목군수 |  |  |  | 3 | 3
+ (토목부문 표준시장단가 계수 × 비교시점 지수 ) + (건축부문 표준시장단가 계수 × 비교시점 지수) | [12 empty] | 지수(Z) |  |  |  |  | 20.1836 | 20.9946
+ (기계설비부문 표준시장단가 계수 × 비교시점 지수 ) + (전기부문 표준시장단가 계수 × 비교시점 지수 ) }
÷ 비목군수(비목군의 계수가 영('0)인 비목군 수를 제외한 비목군수)
{(0.1921 * 101.87) + (0.0730 * 113.44) + (0.3328 * 105.57) + (0.0000 * 96.99) + (0.0000 * 139.28)
| + (0.0000 * 102.39) + (0.0000 * 102.16) + (0.0000 * 100.68) + (0.0000 * 102.94)} / 3 = 20.9946 |  | 2022-09-01: 20.9946
◎ 기타비목군 지수변동율 = (20.9946 / 20.1836) × 100 = 104.01% |  |  | 2021-01-01: ← 소수점 넷째자리 까지; 2022-09-01: 104.01
Note on L7: JUNEXP: *목차가 바뀔 경우에는 붙임 번호를 수정해 주어야 합니다.
Note on M114: 수식적용:지우지말것
Note on K119: 수식적용 지우지말것
Note on K127: 수식적용 지우지말것
Note on K135: 수식적용 지우지말것
Note on M138: 수식적용:지우지말것
Note on K143: 수식적용 지우지말것
Note on M164: JUNEXP: 수식적용-지우지 말것
Note on L207: 수식적용-삭제하지 말것
Note on L209: 수식적용-삭제하지 말것
Note on L213: 수식적용-삭제하지 말것
Note on M236: JUNEXP: 수식적용-지우지 말것
Note on M239: 수식적용:지우지말것
Note on M279: JUNEXP: 수식적용-지우지 말것
Note on M283: 수식적용:지우지말것
Note on M315: JUNEXP: 수식적용-지우지 말것
Note on M350: JUNEXP: 수식적용-지우지 말것
Note on M383: JUNEXP: 수식적용-지우지 말것
Note on M387: 수식적용:지우지말것
Note on K422: 수식적용:지우지말것
Note on K432: 수식적용:지우지말것
Note on K434: 수식적용:지우지말것

## 붙임4(K1)
[붙임 4]
물가변동에 적용한 각종 지수의 산정표(K1)
■ 발주기관 : ○○○○○
■ 공 사 명 : ○○~○○ ○○건설 ○○공사
1. 노무비 지수(A) 산정
□ 근거 : 대한건설협회에서 조사 공표한 직종별 시중노임의 평균치를 적용
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 노무비 지수 산출근거 참고
[11 empty] | 날짜 | 기준시점 | 비교시점
노임 발표일 |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-01-01 |  | 비 고 |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-03-31
평균노임 |  |  | 215178 |  | 219213 |  | 일반공사 직종 |  |  |  | 적용 | 2020-09-01 | 2021-01-01
* 노임단가 결정방법 변경에 따른 시중노임 적용시 참고사항 및 물가변동으로 인한 계약금액 조정방법
(회제45101-2365. 1996. 10. 11)에 의거
가. 기준시점(2020.12.01)의 노무비 평균치(A0) = 215,178
나. 비교시점(2021.03.31)의 노무비 평균치(A1) = 219,213
∴ 기준시점이 100일 때 비교시점의 지수는 = (219,213 / 215,178) × 100 = 101.87
※ 년도별 공사부문 평균노임단가
노임 발표일 |  |  | 2011-01-01 | 2011-09-01 | 2012-01-01 | 2012-09-01 | 2013-01-01 | 2013-09-01 | 2014-01-01 | 2014-09-01
일반공사직종 |  |  | 120031 | 123735 | 126684 | 132168 | 134901 | 140833 | 142586 | 147352
노임 발표일 |  |  | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-09-01 | 2020-01-01 | 2020-09-01 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | 2022-09-01
일반공사직종 |  |  | 190702 | 197897 | 203891 | 209168 | 215178 | 219213 | 223499 | 237006
근 거 |  |  | 2018-09-01: 대한건설협회 발표 "건설업 임금실태조사보고서" 참고
2. 기계경비 지수(B) 산정
□ 근거 : 한국건설기술연구원에서 발표하는 '표준품셈'상 건설기계 시간당 손료의 평균치를 지수화하여 적용
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 건설기계경비 지수 산출근거 참고
1) 국산장비 지수(B´) 산정
구 분 |  |  | 2018-09-01: 국산장비 시간당 손료의 합계액; 2019-09-01: 기종수; 2020-09-01: 국산장비 시간당 손료의 평균치; 2021-09-01: 비고
기준시점의 기계경비 (2020.12.01) |  |  | 2018-09-01: 32887900; 2019-09-01: 604; 2020-09-01: 54450
비교시점의 기계경비(2021.03.31) |  |  | 2018-09-01: 33446056; 2019-09-01: 604; 2020-09-01: 55374
가. 기준시점(2020.12.01)의 기계경비 시간당 손료의 평균치(B'0) = 54,450
나. 비교시점(2021.03.31)의 기계경비 시간당 손료의 평균치(B'1) = 55,374
∴ 기준시점이 100일 때 비교시점의 지수는 = (55,374 / 54,450) × 100 = 101.69
3. 재료비 지수(C, D, E, F) 산정
□ 근거 : 한국은행 "경제통계시스템"의 생산자물가지수중 해당 기본분류 지수를 적용
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 재료비 지수 산출근거 참고
[11 empty] | 날짜 | 기준시점 | 비교시점
1) 광산품 지수(C) 산정 | [11 empty] | 2020-12-01 | 2021-03-31
구 분 |  | 기준시점(2020.12.01)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%) | 적용 | 2020-11-30 | 2021-03-31
|  | 광산품 지수(C0) | 2019-09-01: 광산품 지수(C1); 2021-01-01: (C1/C0) × 100 = %
광산품 |  | 114.18 | 2019-09-01: 113.44; 2021-01-01: 99.35
* 생산자물가 기본분류 지수 ⇒ C0 : 2020년 11월 지수 적용, C1 : 2021년 03월 지수 적용
2) 공산품 지수(D) 산정
구 분 |  | 기준시점(2020.12.01)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 공산품 지수(D0) | 2019-09-01: 공산품 지수(D1); 2021-01-01: (D1/D0) × 100 = %
공산품 |  | 99.74 | 2019-09-01: 105.57; 2021-01-01: 105.84
* 생산자물가 기본분류 지수 ⇒ D0 : 2020년 11월 지수 적용, D1 : 2021년 03월 지수 적용
3) 전력. 수도 및 도시가스 지수(E) 산정
구 분 |  | 기준시점(2020.12.01)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 전력,수도 및 도시가스 지수(E0) | 2019-09-01: 전력,수도 및 도시가스 지수(E1); 2021-01-01: (E1/E0) × 100 = %
전력,수도 및 도시가스 |  | 95.59 | 2019-09-01: 96.99; 2021-01-01: 101.46
* 생산자물가 기본분류지수 ⇒ E0 : 2020년 11월 지수 적용, E1 : 2021년 03월 지수 적용
4) 농림수산품 지수(F) 산정
구 분 |  | 기준시점(2020.12.01)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 농림수산품 지수(F0) | 2019-09-01: 농림수산품 지수(F1); 2021-01-01: (F1/F0) × 100 = %
농림수산품 |  | 124.25 | 2019-09-01: 139.28; 2021-01-01: 112.09
* 생산자물가 기본분류지수 ⇒ F0 : 2020년 11월 지수 적용, F1 : 2021년 03월 지수 적용
4. 표준시장단가 지수(G) 산정
□ 근거 : 계약예규 "정부 입찰·계약 집행기준"에 의거 각 중앙관서의 장이 발표한 공종별 표준시장단가 단가의 전체 평균치 가격
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 표준시장단가 지수 산출근거 참고
1) 토목부분 표준시장단가 지수(G1) 산정 | [10 empty] | 날짜 | 기준시점 | 비교시점
구 분 |  |  | 2019-01-01: 표준시장단가 합계액; 2020-01-01: 품목수; 2021-01-01: 품목당 평균단가; 2022-09-01: 비고 |  | 2020-12-01 | 2021-03-31
기준시점의 토목부분 표준시장단가 (2020.12.01) |  |  | 2019-01-01: 642410075; 2020-01-01: 1250; 2021-01-01: 513928 | 적용 | 2020-07-01 | 0
비교시점의 토목부분 표준시장단가 (2021.03.31) |  |  | 2019-01-01: 657805939; 2020-01-01: 1250; 2021-01-01: 526244
가. 기준시점(2020.12.01)의 토목부분 표준시장단가 평균치(G10) = 513,928
나. 비교시점(2021.03.31)의 토목부분 표준시장단가 평균치(G11) = 526,244
∴ 기준시점이 100일 때 비교시점의 지수는 = (526,244 / 513,928) × 100 = 102.39 |  |  | 2022-09-01: 102.39
2) 건축부분 표준시장단가 지수(G2) 산정
구 분 |  |  | 2019-01-01: 표준시장단가 합계액; 2020-01-01: 품목수; 2021-01-01: 품목당 평균단가; 2022-09-01: 비고
기준시점의 건축부분 표준시장단가 (2020.12.01) |  |  | 2019-01-01: 12628638; 2020-01-01: 339; 2021-01-01: 37252
비교시점의 건축부분 표준시장단가 (2021.03.31) |  |  | 2019-01-01: 12901692; 2020-01-01: 339; 2021-01-01: 38058
가. 기준시점(2020.12.01)의 건축부분 표준시장단가 평균치(G20) = 37,252
나. 비교시점(2021.03.31)의 건축부분 표준시장단가 평균치(G21) = 38,058
∴ 기준시점이 100일 때 비교시점의 지수는 = (38,058 / 37,252) × 100 = 102.16 |  |  | 2022-09-01: 102.16
3) 기계설비부분 표준시장단가 지수(G3) 산정
구 분 |  |  | 2019-01-01: 표준시장단가 합계액; 2020-01-01: 품목수; 2021-01-01: 품목당 평균단가; 2022-09-01: 비고
기준시점의 기계설비부분 표준시장단가 (2020.12.01) |  |  | 2019-01-01: 29686512; 2020-01-01: 244; 2021-01-01: 121666
비교시점의 기계설비부분 표준시장단가 (2021.03.31) |  |  | 2019-01-01: 29889664; 2020-01-01: 244; 2021-01-01: 122498
가. 기준시점(2020.12.01)의 기계설비부분 표준시장단가 평균치(G30) = 121,666
나. 비교시점(2021.03.31)의 기계설비부분 표준시장단가 평균치(G31) = 122,498
∴ 기준시점이 100일 때 비교시점의 지수는 = (122,498 / 121,666) × 100 = 100.68 |  |  | 2022-09-01: 100.68
4) 전기부분 표준시장단가 지수(G4) 산정(2010.10.22이후 입찰공고분부터 적용 (｢정부입찰․계약 집행기준｣ 2200.04-159-16, 2010.10.22) | [10 empty] | 날짜 | 기준시점 | 비교시점
구 분 |  |  | 2019-01-01: 표준시장단가 합계액; 2020-01-01: 품목수; 2021-01-01: 품목당 평균단가; 2022-09-01: 비고 |  | 2020-12-01 | 2021-03-31
기준시점의 전기부분 표준시장단가 (2020.12.01) |  |  | 2019-01-01: 914749662; 2020-01-01: 600; 2021-01-01: 1524582 | 적용 | 2020년 하반기 | 0
비교시점의 전기부분 표준시장단가 (2021.03.31) |  |  | 2019-01-01: 941703940; 2020-01-01: 600; 2021-01-01: 1569506
가. 기준시점(2020.12.01)의 전기부분 표준시장단가 평균치(G40) = 1,524,582
나. 비교시점(2021.03.31)의 전기부분 표준시장단가 평균치(G41) = 1,569,506
∴ 기준시점이 100일 때 비교시점의 지수는 = (1,569,506 / 1,524,582) × 100 = 102.94 |  |  | 2022-09-01: 102.94
5. 산재보험료 지수(H) 산정
□ 근거 : 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 제14조 제3항 및 제4항,
같은 법 시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제12조에 따라 고용노동부장관이 고시하는 산재보험료율 적용
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 제경비 지수 산출근거 참고
○ 산재보험료 지수(H)
구 분 |  | 기준시점(2020.12.01)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 산재보험료 지수(H0) | 2019-09-01: 산재보험료 지수(H1); 2021-01-01: (H1/H0) × 100 = %
산재보험료 지수 |  | 3.73 | 2019-09-01: 3.7691; 2021-01-01: 101.04
☆ 산재보험료 지수산식
○ 기준시점(직전조정일 당시)의 산재보험료 지수(H0)
|  | = | 2018-09-01: 기준시점 당시의 노무비 지수(A0) × 기준시점 당시의 산재보험료율
○ 비교시점(조정기준일 당시)의 산재보험료 지수(H1)
|  | = | 2018-09-01: 조정기준일 당시의 노무비 지수(A1) × 조정기준일 당시의 산재보험료율
◎ 산재보험료 지수변동율 = (3.7691 / 3.7300) × 100 = 101.04% |  |  | 2021-09-01: ← 소수점 넷째자리 까지
가. 당해공사에 대한 기준시점의 산재보험료 지수(H0) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 100.00 × 3.73% =; 2021-09-01: 3.73 |  | 3.73%
나. 당해공사에 대한 비교시점의 산재보험료 지수(H1) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 101.87 × 3.70% =; 2021-09-01: 3.7691 |  | 3.7%
※ 년도별 산재보험요율표
년도별 |  |  | 2018-09-01: 2019; 2019-09-01: 2020; 2020-09-01: 2021; 2021-09-01: 2022
산재보험요율 |  |  | 2018-09-01: 3.75%; 2019-09-01: 3.73%; 2020-09-01: 3.7%; 2021-09-01: 3.7%
근 거 |  |  | 2018-09-01: 고용노동부장관 고시 율 적용
＊고용노동부 고시에 따라 1월1일부터 지수가 적용됩니다.
6. 산업안전보건관리비 지수(I) 산정
□ 근거 : 「산업안전보건법」 제30조 및 같은 법 시행령 제26조의6 및 같은 법 시행규칙 제32와 제32조3의 규정에 의하여
고용노동부 고시하는 산업안전보건관리비율 적용
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 제경비 지수 산출근거 참고
○ 산업안전보건관리비 지수(I)
구 분 |  | 기준시점(2020.12.01)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 안전관리비 지수(I0) | 2019-09-01: 안전관리비 지수(I1); 2021-01-01: (I1/I0) × 100 = %
산업안전보건관리비 지수 |  | 0.0066 | 2019-09-01: 0.0068; 2021-01-01: 103.03
☆ 산업안전보건관리비 지수산식
○ 기준시점(직전조정일 당시)의 산업안전보건관리비 지수(I0)
= 기준시점 당시의 직접노무비, 재료비, 표준시장단가 계수의 합계 × 기준시점 당시의 산업안전보건관리비율
= ( a + c + d + e + f + g1 + g2 + g3 + g4) × 기준시점 당시의 산업안전보건관리비율
* a, c, d, e, f, g1, g2, g3, g4 : 변동전(기준시점) 직접노무비, 재료비, 표준시장단가 계수
○ 비교시점(조정기준일 당시)의 산업안전보건관리비 지수(I1)
= 조정기준일 당시의 직접노무비, 재료비, 표준시장단가 계수의 합계 × 조정기준일 당시의 산업안전보건관리비율
= (a' + c' + d + e + f' + g1' + g2' + g3' + g4') × 조정기준일 당시의 산업안전보건관리비율
* a', c', d', e', f', g1', g2', g3', g4' : 변동후(비교시점) 직접노무비, 재료비, 표준시장단가 계수
* 비교시점 계수 산식: [a'=(a×A1÷A0), c'=(c×C1÷C0), d'=(d×D1÷D0), e'(e×E1÷E0), f'=(f×F1÷F0), g'=(g×G1÷G0),,,등] 임
◎ 산업안전보건관리비 지수변동율 = (0.0068 / 0.0066) × 100 = 103.03% |  |  | 2021-09-01: ← 소수점 넷째자리 까지
가. 당해공사에 대한 기준시점의 산업안전보건관리비 지수(I0) 산출식 :
| (0.3694 + 0 + 0.0338 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) ×1.66% = 0.0066 | [9 empty] | 0.0066
나. 당해공사에 대한 비교시점의 산업안전보건관리비 지수(I1) 산출식 :
| (0.37630778 + 0 + 0.03577392 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) × 1.66% = 0.0068 | [9 empty] | 0.0068
| (0.6163 + 0.0586) * 1.66% = 0.112 --> 소수점 다섯째자리에서 절사 후 넷째자리만 표현 | [9 empty] | 0.011203
※ 년도별 산업안전보건관리비 요율표
년도별 |  |  | 2018-09-01: 2019; 2019-09-01: 2020; 2020-09-01: 2021; 2021-09-01: 2022
산업안전보건 관리비요율 |  |  | 2018-09-01: 1.66%; 2019-09-01: 1.66%; 2020-09-01: 1.66%; 2021-09-01: 1.66% | 10
요율 적용기준 |  |  | 2018-09-01: 철도,궤도신설공사 (50억 이상 공사) 요율 적용
근 거 |  |  | 2018-09-01: 고용노동부장관 고시 율 적용
＊고용노동부 고시에 따라 1월1일부터 지수가 적용됩니다.
7. 고용보험료 지수(J) 산정
□ 근거 : 「건설산업기본법」 제22조 제5항 및 같은 법 시행령 제26조의 2 규정에 따라 국토교통부장관이 발표하는 요율
(동요율이 없는 경우라면 공인된 기관에서 적용하는 원가계산시의 제비율)곱하여 산정하되
등급은 조달청의 유자격자명부기준에 의함
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 제경비 지수 산출근거 참고
○ 고용보험료 지수(J)
구 분 |  | 기준시점(2020.12.01)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 고용보험료 지수(J0) | 2019-09-01: 고용보험료 지수(J1); 2021-01-01: (J1/J0) × 100 = %
고용보험료 지수 |  | 0.92 | 2019-09-01: 0.9372; 2021-01-01: 101.86
☆ 고용보험료 지수산식
○ 기준시점의 고용보험료 지수(J0) = 기준시점 당시의 노무비 지수(A0) × 기준시점 당시의 고용보험료율
○ 비교시점의 고용보험료 지수(J1) = 비교시점 당시의 노무비 지수(A1) × 비교시점 당시의 고용보험료율
◎ 고용보험료 지수변동율 = (0.9372 / 0.9200) × 100 = 101.86% |  |  | 2021-09-01: ← 소수점 넷째자리 까지
가. 당해공사에 대한 기준시점의 고용보험료율 지수(J0) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 100.00 × 0.92% =; 2021-09-01: 0.92 |  | 0.92%
나. 당해공사에 대한 비교시점의 고용보험료율 지수(J1) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 101.87 × 0.92% =; 2021-09-01: 0.9372 |  | 0.92%
| ※ 년도별 고용보험요율표(2012.01.01이후 입찰공고분) | [9 empty] | 날짜 | 기준시점 | 비교시점 | 입찰공고일
| 적용일자 |  | 2018-09-01: 2020-01-01; 2019-09-01: 2021-01-01; 2020-09-01: 2021-07-01; 2021-09-01: 2022-01-01 |  | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 2019-08-02
| 1등급 대상 |  | 2018-09-01: 1.39%; 2019-09-01: 1.39%; 2020-09-01: 1.57%; 2021-09-01: 1.57% | 적용 | 2020-01-01 | 2021-01-01
| 2등급 대상 |  | 2018-09-01: 1.17%; 2019-09-01: 1.17%; 2020-09-01: 1.3%; 2021-09-01: 1.3% | 등급 | 4 | 4
| 3등급 대상 |  | 2018-09-01: 0.97%; 2019-09-01: 0.97%; 2020-09-01: 1.13%; 2021-09-01: 1.13% | 기술 | 토목 | 토목
| 4등급 대상 |  | 2018-09-01: 0.92%; 2019-09-01: 0.92%; 2020-09-01: 1.06%; 2021-09-01: 1.06%
| 5등급대상 |  | 2018-09-01: 0.89%; 2019-09-01: 0.89%; 2020-09-01: 1.03%; 2021-09-01: 1.03%
| 6등급대상 |  | 2018-09-01: 0.88%; 2019-09-01: 0.88%; 2020-09-01: 1.02%; 2021-09-01: 1.02%
| 7등급이하 |  | 2018-09-01: 0.87%; 2019-09-01: 0.87%; 2020-09-01: 1.01%; 2021-09-01: 1.01%
| 근 거 |  | 2018-09-01: 국토교통부장관 고시 율 적용
* 등급은 조달청 등급별 유자격자명부 등록 및 운용기준에 의함
| ※ 조달청 등급별 유자격자명부 등록 및 운용기준 |  | 2022-09-01: (단위 : 미만～이상)
| 구분 |  | 2018-09-01: 2020-01-01; 2019-09-01: 2021-01-01; 2020-09-01: 2021-07-01; 2021-09-01: 2022-01-01
|  |  | 토목 | 건축 | 토목 | 건축 | 토목 | 건축 | 토목 | 건축
| 1등급 대상 |  | 1700 | 1200 | 1700 | 1200 | 1700 | 1200 | 1700 | 1200
| 2등급 대상 |  | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950
| 3등급 대상 |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
| 4등급 대상 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 5등급대상 |  | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
| 6등급대상 |  | 140 | 130 | 140 | 130 | 140 | 130 | 140 | 130
| 7등급이하 |  | 80 | 80 | 78 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81
8. 건설근로자 퇴직공제부금비 지수(K)
□ 근거 : 「건설산업기본법」 제87조 2항 및 같은 법 시행령 제83조 제2항에 따라 국토교통부장관이 발표하는 요율,
(동요율이 없는 경우라면 공인된 기관에서 적용하는 원가계산시의 제비율)을 곱하여 산정
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 제경비 지수 산출근거 참고
○ 퇴직공제부금비 지수(K)
구 분 |  | 기준시점(2020.12.01)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 퇴직공제부금비 지수(k1) | 2019-09-01: 퇴직공제부금비 지수(K1); 2021-01-01: (K1/k1) × 100 = %
퇴직공제부금비 지수 |  | 2.3 | 2019-09-01: 2.343; 2021-01-01: 101.86
☆ 퇴직공제부금비 지수산식
○ 기준시점의 퇴직공제부금비 지수(k1) = 기준시점 당시의 직접노무비 지수(A0) × 기준시점 당시의 퇴직공제부금비율
○ 비교시점의 퇴직공제부금비 지수(K1) = 비교시점 당시의 직접노무비 지수(A1) × 비교시점 당시의 퇴직공제부금비율
◎ 건설근로자 퇴직공제부금비 지수변동율 = (2.3430 / 2.3000) × 100 = 101.86% |  |  | 2021-09-01: ← 소수점 넷째자리 까지
가. 당해공사에 대한 기준시점의 퇴직공제부금비율 지수(k1) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 100.00 × 2.30% =; 2021-09-01: 2.3 |  | 2.3%
나. 당해공사에 대한 비교시점의 퇴직공제부금비율 지수(K1) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 101.87 × 2.30% =; 2021-09-01: 2.343 |  | 2.3%
※ 년도별 퇴직공제부금비율표 | [10 empty] | 날짜 | 기준시점 | 비교시점
| 적용일자 |  | 2018-09-01: 2019-01-01; 2019-09-01: 2020-01-01; 2020-09-01: 2021-01-01; 2021-09-01: 2022-01-01 |  | 2020-12-01 | 2021-03-31
| 토목 |  | 2018-09-01: 2.3%; 2019-09-01: 2.3%; 2020-09-01: 2.3%; 2021-09-01: 2.3% | 적용
| 근 거 |  | 2018-09-01: 국토교통부장관 고시 율 적용
9. 국민건강보험료 지수(L)
□ 근거 : 「국민건강보험법」 제73조 제1항 및 같은 법 시행령 제44조 제1항에 따른 요율의 2분의 1 적용
(동요율이 없는 경우라면 공인된 기관에서 적용하는 원가계산시의 제비율)을 곱하여 산정
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 제경비 지수 산출근거 참고
○ 국민건강보험료 지수(L)
구 분 |  | 기준시점(2020.12.01)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 국민건강보험료 지수(L0) | 2019-09-01: 국민건강보험료 지수(L1); 2021-01-01: (L1/L0) × 100 = %
국민건강보험료 지수 |  | 3.335 | 2019-09-01: 3.4941; 2021-01-01: 104.77
☆ 국민건강보험료 지수산식
○ 기준시점의 국민건강보험료 지수(L0) = 기준시점 당시의 직접노무비 지수(A0) × 기준시점 당시의 국민건강보험료율
○ 비교시점의 국민건강보험료 지수(L1) = 비교시점 당시의 직접노무비 지수(A1) × 비교시점 당시의 국민건강보험료율
◎ 국민건강보험료 지수변동율 = (3.4941 / 3.335) × 100 = 104.77% |  |  | 2021-09-01: ← 소수점 넷째자리 까지
가. 당해공사에 대한 기준시점의 국민건강보험료율 지수(L0) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 100.00 × 3.335% =; 2021-09-01: 3.335 |  | 3.335%
나. 당해공사에 대한 비교시점의 국민건강보험료율 지수(L1) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 101.87 × 3.430% =; 2021-09-01: 3.4941 |  | 3.43%
※ 년도별 국민건강보험요율표 | 년도별 |  | 2018-09-01: 2019-01-01; 2019-09-01: 2020-01-01; 2020-09-01: 2021-01-01; 2021-09-01: 2022-01-01
| 국민건강보험요율 |  | 2018-09-01: 3.23%; 2019-09-01: 3.335%; 2020-09-01: 3.43%; 2021-09-01: 3.495%
| 근 거 |  | 2018-09-01: 「국민건강보험법」 시행령 제44조 제1항에 따른 요율 적용
10. 국민연금보험료 지수(M)
□ 근거 : 「국민연금법」 제88조 제3항에 따른 사용자의 부담금 요율
(동요율이 없는 경우라면 공인된 기관에서 적용하는 원가계산시의 제비율)을 곱하여 산정
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 제경비 지수 산출근거 참고
○ 국민연금보험료 지수(M)
구 분 |  | 기준시점(2020.12.01)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 국민연금보험료 지수(M0) | 2019-09-01: 국민연금보험료 지수(M1); 2021-01-01: (M1/M0) × 100 = %
국민연금보험료 지수 |  | 4.5 | 2019-09-01: 4.5841; 2021-01-01: 101.86
☆ 국민연금보험료 지수산식
○ 기준시점의 국민연금보험료 지수(M0) = 기준시점 당시의 직접노무비 지수(A0) × 기준시점 당시의 국민연금보험료율
○ 비교시점의 국민연금보험료 지수(M1) = 비교시점 당시의 직접노무비 지수(A1) × 비교시점 당시의 국민연금보험료율
◎ 국민연금보험료 지수변동율 = (4.5841 / 4.5000) × 100 = 101.86% |  |  | 2021-09-01: ← 소수점 넷째자리 까지
가. 당해공사에 대한 기준시점의 국민연금보험료율 지수(M0) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 100.00 × 4.50% =; 2021-09-01: 4.5 |  | 4.5%
나. 당해공사에 대한 비교시점의 국민연금보험료율 지수(M1) 산출식 : |  |  | 2020-09-01: 101.87 × 4.50% =; 2021-09-01: 4.5841 |  | 4.5%
※ 년도별 국민연금보험요율표 | 년도별 |  | 2018-09-01: 2019-01-01; 2019-09-01: 2020-01-01; 2020-09-01: 2021-01-01; 2021-09-01: 2022-01-01
| 국민연금보험요율 |  | 2018-09-01: 4.5%; 2019-09-01: 4.5%; 2020-09-01: 4.5%; 2021-09-01: 4.5%
| 근 거 |  | 2018-09-01: 「국민연금법」 제88조 제3항에 따른 요율 적용
11. 노인장기요양보험료 지수(N)
□ 근거 : 「노인장기요양보험법」 제9조 제1항 및 같은 법 시행령 제4조의 규정에 다라 발표하는 요율에
국민건겅보험의 보험료를 곱하여 산정
☞ [붙임12.4] 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 ▷ 제경비 지수 산출근거 참고
○ 노인장기요양보험료 지수(N)
구 분 |  | 기준시점(2020.12.01)의 | 2019-09-01: 비교시점(2021.03.31)의; 2021-01-01: 지수변동율(%)
|  | 노인장기요양보험료 지수(N0) | 2019-09-01: 노인장기요양보험료 지수(N1); 2021-01-01: (N1/N0) × 100 = %
노인장기요양보험료지수 |  | 0.3418 | 2019-09-01: 0.4025; 2021-01-01: 117.75
☆ 노인장기요양보험료 지수산식
○ 기준시점의 노인장기요양보험료 지수(N0) = 기준시점의 국민건강보험료 지수(L0) × 기준시점의 노인장기요양보험료율
○ 비교시점의 노인장기요양보험료 지수(N1) = 비교시점의 국민건강보험료 지수(L1) × 비교시점의 노인장기요양보험료율
10.25%
◎ 노인장기요양보험료 지수변동율 = (0.4025 / 0.3418) × 100 = 117.75% |  |  | 2021-09-01: ← 소수점 넷째자리까지 |  | 11.52%
가. 기준시점의 노인장기요양보험료율 지수(N0) 산출식 : |  |  | 2020-01-01: 3.3350 × 10.250% =; 2021-09-01: 0.3418
나. 비교시점의 노인장기요양보험료율 지수(N1) 산출식 : |  |  | 2020-01-01: 3.4941 × 11.520% =; 2021-09-01: 0.4025 | 날짜 | 기준시점 | 비교시점
[12 empty] | 2020-12-01 | 2021-03-31
※ 년도별 노인장기요양보험요율표(2009.02.12이후 입찰공고분부터 해당) | 년도 |  | 2018-09-01: 2019-01-01; 2019-09-01: 2020-01-01; 2020-09-01: 2021-01-01; 2021-09-01: 2022-01-01
| 노인요양보험요율 |  | 2018-09-01: 8.51%; 2019-09-01: 10.25%; 2020-09-01: 11.52%; 2021-09-01: 12.27%
| 근거 |  | 2018-09-01: 노인장기요양보험법 시행령 제4조에 따른 율 적용
12. 기타비목군 지수(Z)
□ 기타비목군은 순공사비 중 비목군 분류가 곤란한 비목을 기타 비목군으로 편성하며, 재료비(표준시장단가 포함)지수와
노무비 지수에 해당비목의 계수(가중치)를 곱하여 산출된 수치 합계를 비목군 수로 나누어 산정함
- 비목군수 : 원칙적으로 A, C, D, E, F(5개) 이며, A, C, D, E, F 중 해당되는 비목군이 없는 경우에는 4개 또는 3개 등이
되는 것임.(표준시장단가가 적용된 공종이 포함된 경우에는 비목군수가 10개이며, 해당되는 비목군이 없는 경우에는
9개 또는 8개 등이 됨)
☆ 기타비목군 지수산식 | [13 empty] | 구분 | 계수 | 기준시점지수 | 변동시점지수 | Z0(기준시점) | Z1(비교시점) | 비고
[15 empty] | (B) | (C) | (D) | (B*C) | (B*D)
가. 당해공사에 대한 기준시점의 기타비목군 지수(Z0) 산출식 : | [13 empty] | 노무비 | 0.5532 | 100 | 101.87 | 55.32 | 56.3545
Z0 = ( aA0 + cC0 + dD0 + eE0 + fF0 + g10 + g20 + g30 + g40) ÷ 비목군수 | [13 empty] | 광산품 | 0 | 114.18 | 113.44 | 0 | 0
※ Z0 = { (노무비 계수 × 기준시점 지수) + (광산품 계수 × 기준시점 지수) + (공산품 계수 × 기준시점 지수) | [13 empty] | 공산품 | 0.0338 | 99.74 | 105.57 | 3.3712 | 3.5683
+ (전력·수도 및 도시가스 계수 × 기준시점 지수 ) + (농림수산품OR조경수목 계수 × 기준시점 지수) | [13 empty] | 전력수도가스 | 0 | 95.59 | 96.99 | 0 | 0
+ (토목부문 표준시장단가 계수 × 기준시점 지수 ) + (건축부문 표준시장단가 계수 × 기준시점 지수) | [13 empty] | 농림수산품 | 0 | 124.25 | 139.28 | 0 | 0
+ (기계설비부문 표준시장단가 계수 × 기준시점 지수 ) + (전기부문 표준시장단가 계수 × 기준시점 지수 ) } | [13 empty] | 토목부분표준시장단가 | 0 | 100 | 102.39 | 0 | 0
÷ 비목군수(비목군의 계수가 영('0)인 비목군 수를 제외한 비목군수)
÷ 비목군수(비목군의 계수가 영('0)인 비목군 수를 제외한 비목군수) | {(0.5532 * 100.00) + (0.0000 * 114.18) + (0.0338 * 99.74) + (0.0000 * 95.59) + (0.0000 * 124.25) | [16 empty] | 0 | 0
| + (0.0000 * 100.00) + (0.0000 * 100.00) + (0.0000 * 100.00) + (0.0000 * 100.00))} / 2 = 29.3456 |  | 2022-09-01: 29.3456 |  |  |  | 건축부분표준시장단가 | 0 | 100 | 102.16 | 0 | 0
[14 empty] | 기계설비부분표준시장단가 | 0 | 100 | 100.68 | 0 | 0
나. 당해공사에 대한 비교시점의 기타비목군 지수(Z1) 산출식 : | [13 empty] | 전기부분표준시장단가 | 0 | 100 | 102.94 | 0 | 0
Z1 = ( aA1 + cC1 + dD1 + eE1 + fF1 + g11 + g21 + g31 + g41) ÷ 비목군수 | [13 empty] | 통신부분표준시장단가 |  |  |  | 0 | 0
※ Z1 = { (노무비 계수 × 비교시점 지수) + (광산품 계수 × 비교시점 지수) + (공산품 계수 × 비교시점 지수) | [13 empty] | 합계 |  |  |  | 58.6912 | 59.9228
+ (전력·수도 및 도시가스 계수 × 비교시점 지수 ) + (농림수산품OR조경수목 계수 × 비교시점 지수) | [13 empty] | 비목군수 |  |  |  | 2 | 2
+ (토목부문 표준시장단가 계수 × 비교시점 지수 ) + (건축부문 표준시장단가 계수 × 비교시점 지수) | [12 empty] | 지수(Z) |  |  |  |  | 29.3456 | 29.9613
+ (기계설비부문 표준시장단가 계수 × 비교시점 지수 ) + (전기부문 표준시장단가 계수 × 비교시점 지수 ) }
÷ 비목군수(비목군의 계수가 영('0)인 비목군 수를 제외한 비목군수)
{(0.5532 * 101.87) + (0.0000 * 113.44) + (0.0338 * 105.57) + (0.0000 * 96.99) + (0.0000 * 139.28)
| + (0.0000 * 102.39) + (0.0000 * 102.16) + (0.0000 * 100.68) + (0.0000 * 102.94)} / 2 = 29.9613 |  | 2022-09-01: 29.9613
◎ 기타비목군 지수변동율 = (29.9613 / 29.3456) × 100 = 102.09% |  |  | 2021-01-01: ← 소수점 넷째자리 까지; 2022-09-01: 102.09
Note on L7: JUNEXP: *목차가 바뀔 경우에는 붙임 번호를 수정해 주어야 합니다.
Note on M114: 수식적용:지우지말것
Note on K119: 수식적용 지우지말것
Note on K127: 수식적용 지우지말것
Note on K135: 수식적용 지우지말것
Note on M138: 수식적용:지우지말것
Note on K143: 수식적용 지우지말것
Note on M164: JUNEXP: 수식적용-지우지 말것
Note on L207: 수식적용-삭제하지 말것
Note on L209: 수식적용-삭제하지 말것
Note on L213: 수식적용-삭제하지 말것
Note on M236: JUNEXP: 수식적용-지우지 말것
Note on M239: 수식적용:지우지말것
Note on M279: JUNEXP: 수식적용-지우지 말것
Note on M283: 수식적용:지우지말것
Note on M315: JUNEXP: 수식적용-지우지 말것
Note on M350: JUNEXP: 수식적용-지우지 말것
Note on M383: JUNEXP: 수식적용-지우지 말것
Note on M387: 수식적용:지우지말것
Note on K422: 수식적용:지우지말것
Note on K432: 수식적용:지우지말것
Note on K434: 수식적용:지우지말것

## 붙임12
[붙임12]
물가변동으로 인한 계약금액조정 참고자료
■ 발주기관 : ○○○○○
■ 공 사 명 : ○○~○○ ○○건설 ○○공사
구 분 | 붙 임 자 료
① 물가변동 직전 계약금액 적정성 판단자료 | ㅇ계약서 및 계약금액 산출내역서 사본
- 물가변동 조정방법 등이 명시된 계약서류
ㅇ1회 물가변동 신청인 경우 기준시점을 확인할 수 있는 서류(입찰공고문 등)
② 물가변동 적용제외 계약금액 산출근거 | ㅇ 물가변동 적용대가 산출내역서
* 물가변동조정 기준일 현재 예정공정표의 공정율에 따라 이행이 | - 예정 및 실행 공정표 사본
완료되어야 할 계약금액과 실행 공정율이 예정공정율보다 앞
서는 공종은 물가변동 적용 제외금액에 포함하여 산출함
③ 물가변동 적용대가 산출근거 | ㅇ 위 ②항 참조
* 예정공정 및 실행공정표상 조정기준일 이후에 이행하여야 할 | - 예정공정표 및 공정보고서
부분에 대한 계약금액을 기준으로 산출하였으며, 계약상대자의 | - 지연공종에 대한 계약상대자의 책임 없는
책임없는 사유에 의한 지연 공종은 적용대가에 포함하여 산출 | 사유를 입증할 서류와 담당공무원이 확인
④ 선금급 공제금액 산출근거 | ㅇ 선금급 지급조서 사본
⑤ 시중노임 지수 변동율 산출근거 | ㅇ 대한건설협회 조사 및 발표자료
- 시중노임 변동률 산출근거
⑥ 건설기계경비지수 변동율 산출근거 | ㅇ 한국건설기술연구원 조사 발표자료
- 건설기계손료 변동율 산출근거
⑦ 재료비 지수 변동율 산출근거 | ㅇ 한국은행 조사 발표 자료
- 생산자물가 기본분류지수
⑧ 표준시장단가 지수 변동율 산출근거 | ㅇ 각 중앙관서의 장이 발표한 자료
- 조달청 표준시장단가 평균치 발표자료
⑨ 산재보험요율 변동표 | ㅇ 고용노동부장관이 고시한 산재보험요율표
⑩ 산업안전보건관리비요율 변동표 | ㅇ 고용노동부장관이 고시한 산업안전보건관리비 요율표
⑪ 고용보험료 변동표 | ㅇ 관련법령에 의하여 발표되는 요율 (동 요율이 없는 경우라면 공인된 기관에서 적용하는 원가계산서의 제비율)
⑫ 건설근로자 퇴직공제부금비 변동표
⑬ 국민건강보험료 변동표
⑭ 국민연금보험료 변동표
⑮ 노인장기요양보험료 변동표 | ㅇ 관련법령에 의하여 발표되는 요율
⑯ 기타비목군 분류 등의 관련자료 | ㅇ 기타비목군 분류 등의 관련자료
ⓐ 물가변동 조정과 관련된 법규 및 질의회신 등의 자료 | ㅇ 법규, 예규, 통첩, 질의회신 등 요약자료
ⓑ 필수 제출자료 | ㅇ 기타 참고사항 및 보완자료
- 직하시점 조정율 산출표 등

## 붙임13
[붙임 13]
<필수제출자료>
<공사명> |  |  | ○○~○○ ○○건설 ○○공사
<감독공무원> | [6 empty] | 성명: | 0 |  | (인)
1. | 설계변경에 따른 신규품목 현황
발주당시부터 현재까지 변경된 계약변경 현황을 알려주시고, 기준시점
[입찰일(직전조정기준일)]과 비교시점(조정기준일)사이에 설계변경으로
이하여 발생된 신규품목의 발생여부를 기재하여 주시기 바랍니다.
| 날 짜 |  | 총공사부기금액 |  |  | 해당차수 계약금액 |  | 변경 사유 |  | 신규공종 발생여부
※ 도급계약서 및 해당 변경계약서 사본 및 잡비계산서(원가계산서)와
공종별집계표 1부를 송부바랍니다.
2. | 최저가 심사공종 반영 현황(1회 조정인 경우)
입찰공고서상 계약방법이 최저가 낙찰제 대상공사인 경우 계약내역서에
적용된 최저가 심사 대상공종별 세부공종(단가산출서)과 비목구분 반영
여부를 기재하여 주시기 바랍니다.
| 최저가 심사 대상공종 |  |  | 세부공종(단가산출서) |  |  |  | 비목구분 반영여부 |  | 비고
#REF!
※ 대안입찰과 같이 계약상대자에 의해 변경된 산출내역으로 계약한 공사에
대하여서도 변경된 내역으로 비목구분한 자료 현황을 송부바랍니다.
3. | 선금급 및 개산급 지급현황
물가변동 조정기준일 전에 지급받은 선금급 및 조정신청일 전에 지급받은
개산급이 있는 경우 물가변동 적용대가에서 어떻게 처리하였는지 그결과
및 방법에 대해 알려 주시고 아래 양식에 따라 현황을 기재하여 주십시오.
| 구 분 |  |  | 선금급 지급현황 |  |  | 개산급 지급현황 |  |  | 비고
| 총공사부기금액 |  |  | 0
해당차수 계약금액
(변경)계약일자
지급금액
선금수령일자
| 처리여부 |  |  | #REF!
※ 개산급으로 지급한 경우 첨부물
- 개산급에 의한 기성대가임을 증빙할 수 있는 구체적인 사유를 기재한 신청서
(동 신청서에는 노임발표 등 물가변동이 예상되는 이유, 조정기준일, 개략적인
물가변동율 등의 내용이 포함되어야 함)
- 개산급에 의한 기성검사를 실시한 내용
- 개산급으로 지급한 지출결의서 또는 지급명세서, 감사원에 보고한 내용
- 사후정산 또는 설계변경 확정 내용
4. | 기성대가 및 차수준공 현황
물가변동적용대가에 해당하는 부분에 대하여 기성대가 (또는 차수준공)
수령을 물가변동 신청 접수일 이전에 한 경우 아래양식에 따라 목록을
기재하여 주시고, 기성과 차수준공은 검사조서와 원가계산서 및 공종별 집계표
1부를 송부 바랍니다.
| 지급일자 |  | 해당차수 |  | 해당차수 계약금액 |  | 기성(준공)금액 |  | 물가변동 적용대가 제외여부
5. | 발주처에 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청서(접수일이 명시된)
사본과 물가변동 조정방법(지수,품목)에 대한 계약서 사본
| 구 분 | 물가변동 신청일(도급자) |  |  |  |  | 물가변동 접수일(발주처)
날 짜
6. | 물가변동 조정기준일은 계약체결일(직전조정기준일) 이후 90일 이상이
경과하면서 등락율이 3%이상에 가장 근접한 날을 기준으로 하고 있는바,
물가변동율이 3% 직하 시점의 물가변동 지수(품목)조정율 및 현황
| 구 분 |  | 기준시점 |  |  | 비교시점 |  | 지수조정율 |  | 비 고
3% 직하
7. | 도급계약조건에 미확정 설계금액(PS)으로 정산을 조건으로 계약된
공종현황과 처리결과
| 품 명 |  |  | 단위 |  | 수량 | 금 액 |  | 비 고
8. | 조정기준일 시점의 월간공정보고서 또는 작업일보(공정율 및 진행현황 포함)를
1부 송부 바랍니다.
9. | 물가변동 신청자 현황
-회사명 :
-신청자(직,성명) :
| -연락처 : |  | 사무실
팩 스
CP
※ 해당이 없는 항목은 "해당 없음"을 표기하여 주시기 바람.